## 26085.8124
静乐县2021年统筹整合资金使用计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 实施地点 | 建设内容与规模 | 筹资方式 |  |  |  |  | 建设期限 | 预期效益 | 备注
[5 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计： |  |  |  |  | 26085.8124 | 14518.2884 | 5493.724 | 473.8 | 5600
一、产业发展项目 |  |  |  |  | 13367.2524 | 8828.2524 | 1313 | 0 | 3226
（一）农业产业项目 |  |  |  |  | 2681.306 | 2379.306 | 302
1 | 红皮土豆 甜糯玉米种植 | 鹅城镇 | 杨家山村 | 种植红皮土豆、甜糯玉米500亩 | 15.2 | 15.2 |  |  |  | 2021.4-10 | 带动农户60户左右，户均年增收800元左右
2 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 鹅城镇 | 鹅城镇 21个村 | 1110户种植蔬菜300亩 | 117.48 | 117.48 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动农户1110户，其中脱贫户800户左右，户均年增收500元左右
3 | 红皮土豆种植 | 杜家村镇 | 曲峪 石寨子 泥河岭 等28个村 | 曲峪沟、石寨则沟、泥河岭沟集中连片900亩，带动散户种植1400亩。每亩投入240斤籽种，每斤约1.2元 | 66.24 | 66.24 |  |  |  | 2021.5-11 | 带动1772户农户扩大种植规模，带动其增收
4 | 玉米种植 | 杜家村镇 | 磨管峪 舍科 高家村 等25个村 | 在磨管峪、舍科、高家村、杜家村、任家村、上村、李家湾、西窑集中连片种植2000亩，带动散户种植500亩。每亩籽种约4斤左右，每斤8-10元 | 7.46 | 7.46 |  |  |  | 2021.5-11 | 带动1322户农户扩大种植规模，带动其增收
5 | 胡麻种植 | 杜家村镇 | 刁儿沟 前文明 等28个村 | 在刁儿沟片区集中连片种植1000亩，带动散户种植500亩。每亩籽种约7斤左右，每斤6元 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 2021.5-11 | 带动570户农户扩大种植规模，带动其增收
6 | 修缮大棚，种植高效经济作物 | 杜家村镇 | 磨管峪村 | 修缮大棚10座，启动种植高效经济作物 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-11 | 扩大生态园区经济作物种植规模，增加村集体经济收入
7 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 杜家村镇 | 杜家村镇 23个村 | 806户种植蔬菜50亩 | 65 | 65 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户866户左右，其中脱贫户260户左右，户均年增收400元左右
8 | 种植项目 | 双路镇 | 土沟村 | 购置肥料196袋，地膜36捆；玉米籽种192斤 | 3.592 | 3.592 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户8户，户均增收5000元
9 | 种植项目 | 双路镇 | 石咀头村 | 购置马铃薯种7500公斤；肥料216袋；玉米籽种200斤；地膜54捆 | 6.005 | 6.005 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户12户，户均增收5000元
10 | 种植项目 | 双路镇 | 堡子湾村 | 购置肥料292袋；玉米种252斤；地膜42捆 | 5.413 | 5.413 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收4000元
11 | 种植项目 | 双路镇 | 东庄村 | 购置肥料207袋，玉米籽种130斤；地膜33捆 | 2.887 | 2.887 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收3500元
12 | 种植项目 | 双路镇 | 长坪村 | 购置肥料108袋；玉米籽种42斤；地膜7捆 | 1.4335 | 1.4335 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收3000元
13 | 种植项目 | 双路镇 | 赵家沟村 | 购置肥料1185袋；玉米种760斤；地膜195捆 | 19.3175 | 19.3175 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户38户，户均增收4000元
14 | 种植项目 | 双路镇 | 干连沟村 | 购买肥料171袋 | 1.2995 | 1.2995 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户3户，户均增收5000元
15 | 种植项目 | 双路镇 | 张旗村 | 购置肥料928袋；玉米种504斤；地膜109捆 | 11.471 | 11.471 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户12户，户均增收5000元
16 | 种植项目 | 双路镇 | 安子上村 | 购置马铃薯种6250公斤；肥料26袋；玉米种26斤；地膜7捆 | 2.755 | 2.755 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户3户，户均增收4000元
17 | 种植项目 | 双路镇 | 上双路村 | 购置肥料2792袋；玉米种2513斤；地膜428捆 | 42.0965 | 42.0965 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户106户，户均增收4000元
18 | 种植项目 | 双路镇 | 黄家沟村 | 购置肥料352袋；玉米种229斤；地膜58捆 | 5.5945 | 5.5945 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户17户，户均3800增收元
19 | 种植项目 | 双路镇 | 兰家山村 | 购置马铃薯种5000公斤；肥料295袋；玉米种100斤；地膜27捆 | 4.3655 | 4.3655 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户21户，户均增收2800元
20 | 种植项目 | 双路镇 | 神家村村 | 购置肥料212袋；玉米种91斤；地膜23捆；马铃薯11500公斤 | 6.2455 | 6.2455 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户33户，户均增收1000元
21 | 种植项目 | 双路镇 | 元洛村 | 购置马铃薯种11500公斤；肥料302袋；玉米种300斤；地膜76捆 | 8.544 | 8.544 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收6000元
22 | 种植项目 | 双路镇 | 南庄梁村 | 购置红芸豆691.7斤；肥料310袋；玉米种390斤；地膜55捆 | 6.7075 | 6.7075 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户27户，户均增收2000元
23 | 种植项目 | 双路镇 | 周家沟底村 | 购置肥料239袋；玉米种68斤；地膜18捆 | 3.41 | 3.41 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户15户，户均增收2000元
24 | 种植项目 | 双路镇 | 砚湾村 | 购置肥料120袋；玉米籽种120斤；地膜30捆；马铃薯种5000公斤 | 3.7925 | 3.7925 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收3000元
25 | 种植项目 | 双路镇 | 下双路村 | 购置肥料461袋；玉米籽种152斤；地膜38捆 | 4.656 | 4.656 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户40户，户均增收6000元
26 | 种植项目 | 双路镇 | 五村村 | 购置马铃薯种8670千克；肥料216袋；玉米籽种200斤；地膜54捆 | 6.806 | 6.806 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户25户，户均增收2000元
27 | 种植项目 | 双路镇 | 白道底村 | 购置肥料579袋；玉米种204斤；地膜52捆 | 9.173 | 9.173 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户20户，户均增收2300元
28 | 种植项目 | 双路镇 | 斗康村 | 购置肥料115袋 | 1.5025 | 1.5025 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户11户，户均增收2000元
29 | 种植项目 | 双路镇 | 刘家庄村 | 购置肥料401袋；玉米种160斤；地膜42捆 | 5.871 | 5.871 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户34户，户均增收1500元
30 | 种植项目 | 双路镇 | 马家湾村 | 购置肥料474袋；玉米种336斤；地膜56捆 | 7.568 | 7.568 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户15户，户均增收2800元
31 | 种植项目 | 双路镇 | 泉庄村 | 购置肥料780袋；玉米种340斤；地膜85捆 | 10.2075 | 10.2075 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户14户，户均增收5000元
32 | 种植项目 | 双路镇 | 寨上村 | 购置马铃薯5000公斤；肥料136袋；玉米种26斤；地膜5捆 | 3.3735 | 3.3735 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户8户，户均增收4000元
33 | 种植项目 | 双路镇 | 北黄韦村 | 购置肥料116袋 | 1.508 | 1.508 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收2500元
34 | 种植项目 | 双路镇 | 盆子水村 | 购置马铃薯种14817千克；肥料117袋 | 6.2201 | 6.2201 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户30户，户均增收2400元
35 | 种植项目 | 双路镇 | 向阳村 | 购置马铃薯种5350公斤 | 1.605 | 1.605 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户46户，户均增收400元
36 | 种植项目 | 双路镇 | 史家岭村 | 购置红芸豆228斤；肥料126袋 | 2 | 2 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户34户，户均增收6500元
37 | 种植项目 | 双路镇 | 樊家村村 | 购置马铃薯种9650公斤 | 2.895 | 2.895 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户28户，户均增收1000元
38 | 种植项目 | 双路镇 | 段家沟底村 | 购置马铃薯种2000公斤 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户5户，户均增收1200元
39 | 种植项目 | 双路镇 | 季家庄村 | 购置肥料382袋 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户25户，户均增收1000元
40 | 种植项目 | 双路镇 | 石栈村 | 购置肥料124袋 | 1.612 | 1.612 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10户，户均增收1800元
41 | 种植项目 | 双路镇 | 程子坪村 | 购置肥料462袋 | 3.003 | 3.003 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户48户，户均增收800元
42 | 种植项目 | 双路镇 | 南沟村 | 购置肥料210袋 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户20户，户均增收1200元
43 | 种植项目 | 双路镇 | 狼儿沟村 | 购置肥料360袋 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户22户，户均增收2300元
44 | 种植项目 | 双路镇 | 南黄苇村 | 购置肥料93袋 | 1.209 | 1.209 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户11户，户均增收1200元
45 | 种植项目 | 双路镇 | 岔口村 | 购置肥料482袋；玉米籽种36斤，地膜5捆 | 3.3985 | 3.3985 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户52户，户均增收800元
46 | 种植项目 | 双路镇 | 中庄村 | 购置肥料262袋 | 3.406 | 3.406 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户67户，户均增收600元
47 | 种植项目 | 双路镇 | 安子坪村 | 购置肥料147袋 | 1.911 | 1.911 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户30户，户均增收600元
48 | 种植项目 | 双路镇 | 崔家沟村 | 购置肥料185袋 | 2.405 | 2.405 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户30户，户均增收800元
49 | 种植项目 | 双路镇 | 北骡子洼村 | 购置红芸豆228斤；地膜55捆 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户8户，户均增收800元
50 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 双路镇 | 双路镇 37个村 | 850户种植蔬菜215亩 | 70.8244 | 70.8244 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户850户左右，户均年增收1000元左右
51 | 玉米种植 | 段家寨乡 | 段家寨村 | 玉米种植500亩，每亩补贴220元 | 11 | 11 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动140户脱贫户，每户增收500-800元
52 | 玉米种植 | 段家寨乡 | 张湾村 | 玉米种植50亩，每亩补贴220元 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动13户脱贫户，每户增收约500-800元
53 | 马铃薯种植 | 段家寨乡 | 张湾村 | 马铃薯种植100亩，每亩补贴200元 | 2 | 2 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动10户脱贫户，每户增收约600-900元
54 | 玉米种植 | 段家寨乡 | 苍峪沟村 | 玉米种植200亩，每亩补贴220元 | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动60户脱贫户，每户增收约500-800元
55 | 玉米种植 | 段家寨乡 | 永安镇村 | 玉米种植500亩，每亩补贴220元 | 11 | 11 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动60户脱贫户，每户增收约500-800元
56 | 玉米种植 | 段家寨乡 | 沟口村 | 玉米种植400亩，每亩补贴220元 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动64户脱贫户，每户增收约500-800元
57 | 玉米种植 | 段家寨乡 | 木瓜山村 | 玉米种植210亩，每亩补贴220元 | 4.62 | 4.62 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动50户脱贫户，每户增收约500-800元
58 | 玉米种植 | 段家寨乡 | 东镇村 | 玉米种植50亩，每亩补贴220元 | 1.1 | 1.1 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动10户脱贫户，每户增收约500-800元
59 | 甜糯玉米种植 | 段家寨乡 | 梁家村 | 引进订单农业，甜糯玉米种植150亩，每亩补贴220元 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动25户脱贫户，每户增收约500-900元
60 | 玉米种植 | 段家寨乡 | 闹林沟村 | 玉米种植250亩，每亩补贴220元 | 5.5 | 5.5 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动50户脱贫户，每户增收约500-800元
61 | 高粱种植 | 段家寨乡 | 闹林沟村 | 高粱种植190亩，每亩补贴220元 | 4.18 | 4.18 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动50户脱贫户，每户增收约600-900元
62 | 高粱种植 | 段家寨乡 | 五家庄村 | 高粱种植300亩，每亩补贴220元 | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动90户脱贫户，每户增收约500-800元
63 | 葡萄种植 | 段家寨乡 | 段家寨村 | 种植大棚葡萄20亩 | 26 | 26 |  |  |  | 2021.4-10 | 预期带动20户脱贫户,每户增收3000元
64 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 段家寨乡 | 段家寨乡 17个村 | 781户种植蔬菜90亩 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户1027户左右，其中脱贫户310户左右，户均年增收400元左右
65 | 露地蔬菜建设 | 段家寨乡 | 段家寨乡 | 以种植豆角为主，种植200亩，补助每亩250元/亩 | 5 | 5 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
66 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 辛村乡 | 辛村乡16个村 | 424户种植蔬菜50亩 | 35 | 35 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户424户左右，其中脱贫户130户左右，户均年增收400元左右
67 | 露地蔬菜建设 | 辛村乡 | 辛村乡 | 以胡萝卜为主，种植100亩，补助250元/亩 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户10户左右，其中脱贫户3户左右，户均年增收500元左右
68 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 王村镇 | 王村镇 36个村 | 1141户种植蔬菜235亩 | 80 | 80 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户1640户左右，其中脱贫户480户左右，户均年增收400元左右
69 | 露地蔬菜建设 | 王村镇 | 牛兰村 站上村 | 种植豆角130亩 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户10户左右，其中脱贫户3户左右，户均年增收500元左右
70 | 大棚维修种植 | 神峪沟乡 | 张贵村 | 大棚维修、瓜果种植 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 2021.5-10 | 发展设施农业
71 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 神峪沟乡 | 神峪沟乡 | 院落整理、菜地建设、围栏安装、蔬菜种植540余户等 | 100 | 100 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户540户左右，户均年增收400元左右
72 | 露地蔬菜建设 | 神峪沟乡 | 东大树村 | 甜糯玉米、豆角套种200亩，补助250元/亩 | 5 | 5 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户15户左右，户均年增收500元左右
73 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 丰润镇 | 丰润镇 17个村 | 612户种植蔬菜220亩 | 90 | 90 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户1360户左右，其中脱贫户410户左右，户均年增收400元左右
74 | 露地蔬菜建设 | 丰润镇 | 丰润镇 | 以胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 5 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
75 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 娘子神乡 | 娘子神乡 20个村 | 631户种植蔬菜35亩 | 36 | 36 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户645户左右，其中脱贫户190户左右，户均年增收400元左右
76 | 露地蔬菜建设 | 娘子神乡 | 娘子神乡 | 以豆角、白萝卜、胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 5 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
77 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 康家会镇 | 康家会镇 25个村 | 309户种植蔬菜95亩 | 70 | 70 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户760户左右，其中脱贫户220户左右，户均年增收400元左右
78 | 露地蔬菜建设 | 康家会镇 | 康家会镇 | 以胡萝卜为主，种植200亩，补助250元/亩 | 5 | 5 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户6户左右，户均年增收500元左右
79 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 娑婆乡 | 娑婆乡 16个村 | 276户种植蔬菜28亩 | 27 | 27 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户155户左右，其中脱贫户80户左右，户均年增收400元左右
80 | “黄河人家”庭院经济蔬菜种植 | 赤泥窊乡 | 赤泥窊乡 19个村 | 203户种植蔬菜50亩 | 36 | 36 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户375户左右，其中脱贫户110户左右，户均年增收400元左右
81 | 露地蔬菜建设 | 赤泥窊乡 | 赤泥窊乡 | 以胡萝卜为主，种植100亩，补助250元/亩 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2021.4-11 | 预计带动农户10户左右，其中脱贫户3户左右，户均年增收500元左右
82 | “黄河人家”庭院经济“一片果林”种植 | 农业农村局 | 鹅城镇杨家崖村、王端庄村；丰润镇庆鲁村、李家会村；段家寨乡木瓜山村、五家庄村；神峪沟乡神峪沟村、韩家会村 | 在汾河川鹅城镇、丰润镇、段家寨乡、神峪沟乡等4个乡镇8个村的农家小院及房前屋后栽种白水杏4500株 | 34.642 | 34.642 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户300户左右，其中脱贫户120户左右，户均年增收700元左右
83 | “黄河人家”庭院经济“一片果林”种植 | 农业农村局 | 鹅城镇、丰润镇、段家寨乡、神峪沟乡等 | 在汾河川鹅城镇、丰润镇、段家寨乡、神峪沟乡等乡镇农户农家小院及房前屋后栽种经济林 | 200 |  | 200 |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户900户左右，其中脱贫户300户左右，户均年增收700元左右
84 | 鹅城镇特色种植 示范基地建设 | 农业农村局 | 鹅城镇王端庄村、下店村、杨家崖村、鱼崖底村 | 打造特色种植基地1500亩，其中藜麦种植1000亩，向日葵种植500亩；以物化形式补助经营主体：藜麦种子、有机肥和复合肥约400元/亩，向日葵种子、地膜、有机肥和复合肥约300元/亩 | 54.1 | 54.1 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户100户左右，其中脱贫户30户左右，户均年增收1700元左右
85 | 特色种植示范 基地建设 | 农业农村局 | 段家寨乡 五家庄村 | 打造特色种植基地1500亩，其中藜麦种植1000亩，向日葵种植500亩；以物化形式补助经营主体：藜麦种子、有机肥和复合肥约400元/亩，向日葵种子、地膜、有机肥和复合肥约300元/亩 | 54.3 | 54.3 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户70户左右，其中脱贫户20户左右，户均年增收1700元左右
86 | 优质藜麦种植示范推广基地建设 | 农业农村局 | 全县 12个乡镇 | 建设优质藜麦种植示范推广基地共20000亩，以物化形式补助经营主体种子、复合肥约300元/亩 | 581.9 | 581.9 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户1600户左右，其中脱贫户400户左右，户均年增收800元左右
87 | 食用向日葵生产基地建设补助 | 农业农村局 | 鹅城镇、丰润镇、康家会镇、双路镇、王村镇和娘子神乡等乡镇 | 建设食用向日葵生产基地共10000亩，以物化形式补助经营主体种子、地膜、复合肥约200元/亩 | 197 | 197 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户200户左右，其中脱贫户100户左右，户均年增收600元左右
88 | 西梅试种试验 奖补 | 农业农村局 | 神峪沟乡 佛堂山村 | 在神峪沟乡佛堂山村进行西梅试验种植300亩，以1500元/亩奖补经营主体 | 45 | 45 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户8户左右
89 | 珍珠油杏、哈密杏试验种植奖补 | 农业农村局 | 神峪沟乡 佛堂山村 | 在神峪沟乡佛堂山村进行珍珠油杏、哈密杏试验种植200亩，以1000元/亩奖补经营主体 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户8户左右
90 | 毛健草（药茶）试验种植奖补 | 农业农村局 | 段家寨乡 永安镇村 | 建设毛健草（药茶）种植基地100亩，以2000元/亩奖补经营主体 | 20 |  | 20 |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户10户左右，其中脱贫户6户左右
91 | 谷子新品种 示范基地奖补 | 农业农村局 | 鹅城镇上店村、下店村；娘子神乡寨沟村 | 建设谷子新品种示范基地2000亩，以400元/亩奖补经营主体 | 80 | 48 | 32 |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户30户左右；其中脱贫户20户左右，户均年增收800元左右
92 | 有机旱作农业 示范基地建设 | 农业农村局 | 辛村乡 张家庄等村 | 建设有机旱作农业示范基地 | 50 |  | 50 |  |  | 2021.5-11 | 预计可认定藜麦品种3-5个，提供就业岗位10个
93 | 中药材种植 | 林业局 | 杜家村镇、双路乡、辛村乡、段家寨乡、娘子神乡 | 林下经济中药材种植4800亩 | 96 | 96 |  |  |  | 2021.4-10 | 发展中药材种植 增加农民收入
（二）畜牧产业项目 |  |  |  |  | 2330.724 | 1850.724 |  |  | 480
94 | 养牛 | 鹅城镇 | 魏家坪村 | 新建牛舍5000平方米 | 65 | 65 |  |  |  | 2021.5-11 | 发展养殖产业 增加群众收入
95 | 散养土鸡 | 鹅城镇 | 鹅城镇 26个村 | 1600户散养土鸡32000只 | 51.2 | 51.2 |  |  |  | 2021.5-11 | 1600户，户均年增收1000元左右
96 | 鸡笼、鸡舍 | 鹅城镇 | 鹅城镇 26个村 | 1600户每户一个鸡笼 | 120 | 120 |  |  |  | 2021.5-11 | 1600户，户均年增收1000元左右
97 | 牛棚建设 | 杜家村镇 | 井沟村 | 建设牛棚400平米，每平米500元 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 扩大养殖规模，实现人畜分离，改善人居环境
98 | 牛棚建设 | 杜家村镇 | 王明滩村 | 建设牛棚600平米，每平米500元 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-11 | 扩大养殖规模，实现人畜分离，改善人居环境
99 | 散养土鸡 | 杜家村镇 | 28村 | 39180只 | 62.688 | 62.688 |  |  |  | 2021.5-11 | 1306户增收
100 | 鸡笼、鸡舍 | 杜家村镇 | 28村 | 鸡笼、舍（39180只) | 78.36 | 78.36 |  |  |  | 2021.5-11 | 1306户增收
101 | 黄粉虫养殖 | 杜家村镇 | 石照村 | 修缮厂房、购置烘干机、筛选机、包装机等配套设备 | 50 | 50 |  |  |  | 2021.9-11 | 增加村集体经济收入5万元/年
102 | 散养土鸡 | 双路镇 | 40村 | 22140只 | 35.424 | 35.424 |  |  |  | 2021.5-11 | 1100户增收
103 | 鸡笼、鸡舍 | 双路镇 | 40村 | 鸡笼、舍（22140只) | 77 | 77 |  |  |  | 2021.5-11 | 1100户增收
104 | 鱼池 | 双路镇 | 程子坪村 | 挖土方48360立方；换填红胶泥3997立方；石基础367.4立方；石挡土墙616.5立方；隔墙砼垫庄91立方；砼隔墙608.04立方；砼基础428.5立方；砼顶板73立方；地圈梁及顶圈梁120立方；砼柱64立方；砼排水渠129.1立方；钢筋134.2吨；面包砖铺垫1244平米；栏杆494米；彩色漆492平米；模板5809平米 | 480 |  |  |  | 480 | 2021.6-11 | 项目建成后将促进渔业发展，带动农户增收
105 | 散养土鸡 | 段家寨乡 | 15村 | 22290只 | 35.664 | 35.664 |  |  |  | 2021.5-11 | 743户增收
106 | 鸡笼、鸡舍 | 段家寨乡 | 15村 | 鸡笼、舍（22290只) | 44.58 | 44.58 |  |  |  | 2021.5-11 | 743户增收
107 | 奶牛养殖 | 段家寨乡 | 沟口村 | 扩建圈舍780平米 | 15 | 15 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动10户脱贫户，每户增收1500-3000元
108 | 岔上李万程养殖 | 段家寨乡 | 石门子村 | 购买鸡苗5000只，修建鸡舍113平米 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 2021.4-10 | 预计带动5户脱贫户，每户增收约800-1500元
109 | 散养土鸡 | 辛村乡 | 21村 | 18000只 | 28.8 | 28.8 |  |  |  | 2021.5-11 | 600户左右增收
110 | 鸡笼、鸡舍 | 辛村乡 | 21村 | 鸡笼、舍（18000只) | 36 | 36 |  |  |  | 2021.5-11 | 600户左右增收
111 | 恒富隆生猪养殖 | 辛村乡 | 张家庄村 | 购买猪仔600余头及购置猪舍设备等 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.4-10 | 带动7户农户增收
112 | 恒福隆生猪养殖 | 辛村乡 | 石茄沟村 | 购买猪仔800余头及购置猪舍设备等 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.4-10 | 带动7户农户增收
113 | 恒福隆生猪养殖 | 辛村乡 | 马尾沟村 | 购买猪仔800余头及购置猪舍设备等 | 25 | 25 |  |  |  | 2021.4-10 | 带动10户农户增收
114 | 金羊麟养猪 | 辛村乡 | 东马坊村 | 购买母猪30余头及圈舍建设等 | 25 | 25 |  |  |  | 2021.5-11 | 发展养殖产业 增加群众收入
115 | 金羊麟养猪 | 辛村乡 | 乔儿沟村 | 购买母猪26头及圈舍建设等 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 发展养殖产业 增加群众收入
116 | 金羊麟养猪 | 辛村乡 | 青龙山村 | 购买母猪26头及圈舍建设等 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 发展养殖产业 增加群众收入
117 | 金羊麟养猪 | 辛村乡 | 腰庄村 | 购买母猪14头及圈舍建设等 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-11 | 发展养殖产业 增加群众收入
118 | 养羊 | 辛村乡 | 腰庄村 | 买羊50只 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-11 | 发展养殖产业 增加群众收入
119 | 散养土鸡 | 王村镇 | 30个村 | 31330只 | 54.048 | 54.048 |  |  |  | 2021.5-11 | 1211户增收
120 | 鸡笼、鸡舍 | 王村镇 | 30个村 | 鸡笼、舍（1211个) | 67.56 | 67.56 |  |  |  | 2021.5-11 | 1211户增收
121 | 集中养殖场 | 王村镇 | 下村 | 新建集中养殖区2000平方米 | 70 | 70 |  |  |  | 2021.8-10 | 带动35户脱贫户养殖，预计户均增收800元以上
122 | 建设养殖场 | 王村镇 | 后板岔村 | 厂房600平米，场地平整5000平米，管理房75平米，草料库房300平米，铺设自来水管道1500米 | 50 | 50 |  |  |  | 2021.8-10 | 带动53户脱贫户养殖，预计户增收1000元左右
123 | 养羊 | 王村镇 | 后板岔村 | 买羊200只 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.9-10 | 带动10户贫困户养殖，预计每年每户增收1000元左右
124 | 散养土鸡 | 神峪沟乡 | 神峪沟乡 | 27075只 | 43.32 | 43.32 |  |  |  | 2021.5-11 | 1083户增收
125 | 鸡笼、鸡舍 | 神峪沟乡 | 神峪沟乡 | 购买鸡笼、鸡舍等 | 64.98 | 64.98 |  |  |  | 2021.5-11 | 1083户增收
126 | 散养土鸡 | 丰润镇 | 20村 | 21750只 | 34.8 | 34.8 |  |  |  | 2021.5-11 | 725户增收
127 | 鸡笼、鸡舍 | 丰润镇 | 20村 | 鸡笼、舍（21750只) | 43.5 | 43.5 |  |  |  | 2021.5-11 | 725户增收
128 | 散养土鸡 | 娘子神乡 | 18村 | 15630只 | 25.008 | 25.008 |  |  |  | 2021.5-11 | 521户增收
129 | 鸡笼、鸡舍 | 娘子神乡 | 18村 | 鸡笼、舍（15630只) | 31.26 | 31.26 |  |  |  | 2021.5-11 | 521户增收
130 | 散养土鸡 | 康家会镇 | 27村 | 17900只 | 28.64 | 28.64 |  |  |  | 2021.5-11 | 716户增收
131 | 鸡笼、鸡舍 | 康家会镇 | 27村 | 鸡笼、舍（17900只) | 47.608 | 47.608 |  |  |  | 2021.5-11 | 716户增收
132 | 养牛 | 娑婆乡 | 兴旺庄村 | 建设牛圈1座，800平米，购买20头牛 | 35 | 35 |  |  |  | 2021.5-11 | 可使36户脱贫户户均增收1000元
133 | 散养土鸡 | 娑婆乡 | 28村 | 20490只 | 32.784 | 32.784 |  |  |  | 2021.5-11 | 683户增收
134 | 鸡笼、鸡舍 | 娑婆乡 | 28村 | 鸡笼、舍 （20490只） | 40.98 | 40.98 |  |  |  | 2021.5-11 | 683户增收
135 | 散养土鸡 | 赤泥窊乡 | 30村 | 26700只 | 42.72 | 42.72 |  |  |  | 2021.5-11 | 890户增收
136 | 鸡笼、鸡舍 | 赤泥窊乡 | 30村 | 鸡笼、舍（26700只) | 53.4 | 53.4 |  |  |  | 2021.5-11 | 890户增收
137 | 养殖 | 赤泥窊乡 | 下双井村 | 养殖园区道路硬化300平方米及园区附属设施新建 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-10 | 改善养殖条件 增加养殖效益
138 | 养殖 | 赤泥窊乡 | 上双井村 | 新建现代化猪圈及附属设施500平方米，每平方米1000元 | 50 | 50 |  |  |  | 2021.4-10 | 带动64户，户均增收1000元
139 | 养殖 | 赤泥窊乡 | 羊丈村 | 新建圈舍400平方米，购买能繁母牛25头 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.4-10 | 带动50户，户均增收1000元
140 | 养牛 | 赤泥窊乡 | 下双井村 | 新建圈舍600平方米及硬化800平方米 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.4-10 | 带动80户脱贫户，户均增收500元
（三）其他产业项目 |  |  |  |  | 8355.2224 | 4598.2224 | 1011 |  | 2746
141 | 田间路建设 | 鹅城镇 | 王端庄村 | 田间路3.5公里 | 113.4 | 113.4 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善农业生产条件 提高机械化使用程度
142 | 乡村旅游 | 鹅城镇 | 杨家崖村 | 农家院建设10处，配套设施及防护设施建设 | 350 |  |  |  | 350 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游 增加群众收入
143 | 黄芪豆面深加工 | 杜家村镇 | 刁儿沟村 | 建设黄芪豆面深加工生产流水线2条 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 扩大农产品加工规模，带动村集体及29户脱贫户受益，户均增收1000元
144 | 乡村旅游 | 双路镇 | 岔口村 | 垫地、绿化、护栏、公园、排洪渠、河道整治、护岸柳树 | 150 |  |  |  | 150 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游 增加群众收入
145 | 乡村旅游 | 双路镇 | 安子坪村 | 绿化、围栏、硬化、河道整治、公路沿线整治 | 50 |  |  |  | 50 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游 增加群众收入
146 | 乡村旅游 | 双路镇 | 程子坪村 | 1、14户民宿建设；抹面涂墙8000平米；墙面绘画5000平米；街道亮化，标识牌等。2、污水管道铺设1200米；道路两旁面包砖铺设；硬化街道；残墙断壁整治；停车场2处；道路挡土墙；公园等 | 900 |  |  |  | 900 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游 增加群众收入
147 | 田间路建设 | 双路镇 | 石咀头村 | 田间路2500米 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.4-10 | 改善农业生产条件
148 | 玉米加工厂改造 | 辛村乡 | 辛村村 | 种植玉米100亩，购买包装设备等 | 25 | 25 |  |  |  | 2021.5-11 | 增加务工4人，人均增收3万元
149 | 玉米加工厂改造 | 辛村乡 | 柴水村 | 种植玉米80亩及购买包装设备 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 增加务工3人，人均增收3万元
150 | 玉米加工厂改造 | 辛村乡 | 驸马滩村 | 种植玉米100亩，购买包装设备等 | 25 | 25 |  |  |  | 2021.5-11 | 增加务工3人，人均增收3万元
151 | 玉米加工厂改造 | 辛村乡 | 腰庄村 | 种植玉米50亩，购买包装设备等 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-11 | 增加务工3人，人均增收3万元
152 | 藜麦饼干生产线 | 辛村乡 | 马圈滩、管进、庄王沟、李家沟 | 购置组合式饼干生产机、热风旋转机、和面机、包装机、烤架、烤盘机 | 100 | 100 |  |  |  | 2021.5-11 | 用于脱贫户巩固收益
153 | 乡村旅游 | 辛村乡 | 柴水村 | 改造8所院落，广场街，进村路两侧，入村口门楼处 | 350 |  |  |  | 350 | 2021.4-11 | 发展乡村旅游 增加群众收入
154 | 田间路建设 | 辛村乡 | 石茄沟村 | 田间路690米，入户硬化路1800米 | 70 | 70 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善农业生产条件
155 | 年产生物有机肥 一万吨生产线 | 王村镇 | 界桥村 | 扩建复合肥料加工厂，厂房8间，每间补助5万元；转换机2台，每台补助10万元；包膜机2台，每台补助10万元；除尘室补助5万元，数控设备、分装机补助15万元 | 100 | 100 |  |  |  | 2021.5-11 | 节约种植成本，增加集体收入、户均增收1200元
156 | 乡村旅游 | 王村镇 | 牛兰村 | 改造旧窑洞15孔，打造乡村记忆为主题的特色民宿旅游项目及水、路、电等配套基础设施及防护设施 | 580 |  |  |  | 580 | 2021.9-11 | 预计带动农户50户左右，户均增收2000元左右
157 | 购买农机具 | 神峪沟乡 | 东大树村 | 购买拖拉机1台、旋耕机1台、犁1套、秸秆还田机等 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-10 | 有效治理东大树等公路沿线5个村秸秆乱堆乱弃问题，提高农业生产效率
158 | 购买农机具 | 神峪沟乡 | 羊儿庄村 | 拖拉机1台、三轮车1台、地膜机1台、犁1套、脱粒机1台、除草机1台等 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-10 | 改善农业生产条件
159 | 购买农机具 | 神峪沟乡 | 水洞庄村 | 拖拉机1台、三轮车1台、旋耕机1台、犁1套、播种机1台等 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-10 | 改善农业生产条件
160 | 购买农机具 | 神峪沟乡 | 温家坪村 | 旋耕机2台、拖拉机2台、播种机1台、犁1套等 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-10 | 改善农业生产条件
161 | 田间路建设 | 神峪沟乡 | 韩家会村 | 田间路硬化约2500平米 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.4-10 | 改善农业生产条件
162 | 食品加工 | 神峪沟乡 | 张家庄村 | 购买安装挂面生产线、边料回收设备、盐水设备、包装机、净化设备、供水系统等 | 150 | 150 |  |  |  | 2021.5-11 | 解决村民务工；发展壮大村集体经济；推进农业产业化发展
163 | 农副产品加工 及电商销售 | 丰润镇 | 李家会村 | 建设加工车间300㎡、配套榨油、辣椒酱加工生产线及电商平台辅助设施设备 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-11 | 年上缴村集体2万元，可帮扶带动24户脱贫户增收，户均增收3000以上
164 | 小米加工厂仓储 | 丰润镇 | 丰润村 | 建设仓储设施，硬化地面45㎡、建设隔断270㎡、铺设参观通道120㎡、吊顶265㎡，配套完善水、电等辅助设施设备 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.4-10 | 可带动周边种植户增收受益，直接帮扶带动32脱贫户增收，户均增收3000以上年上缴村集体3万元
165 | 食用菌大棚配套设施建设及蘑菇脆片加工辅助设施配套 | 丰润镇 | 徐家沟村 | (1)配套建设6座种植大棚内食用菌生长架、喷淋系统、通风系统及水暖电设施设备，预计投资120万元；(2)配套完善蘑菇脆片加工辅助设施，预计投资78万元，共计投资198万元 | 198 | 198 |  |  |  | 2021.5-9 | 可提高和带动当地农副产品的品质和市场影响力。有效增加村集体经济收入和村民收入
166 | 玉米加工 配套仓储 | 娘子神乡 | 利润村 | 新建600平米仓储库房 | 80 | 32 | 48 |  |  | 2021.7-10 | 预计村集体年收益5万元
167 | 冷库建设 | 康家会镇 | 圪洞道村 | 建设200平米0度冷藏库，100平米-18度冷冻库 | 68 | 68 |  |  |  | 2021.5-11 | 年收入5万元
168 | 饲料加工 | 娑婆乡 | 娑婆村 | 饲料加工厂1座500平米，打草机1台、饲料加工机1台 | 45 | 45 |  |  |  | 2021.5-11 | 可使30户脱贫户户均增收1000元
169 | 田间路建设 | 赤泥窊乡 | 下马城村 | 3米宽混凝土道路2.5公里（含混凝土排水沟）、2.5米宽砂砾道路3公里（含土质排水渠） | 86 | 86 |  |  |  | 2021.4-10 | 改善农业生产条件
170 | 藜麦病虫害防治 | 农业农村局 | 全县 12个乡镇 | 采购30000亩的防治藜麦病虫害农药，对经营主体和种植户免费发放约73元/亩的农药 | 174 | 174 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动农户500户左右，其中脱贫户200户左右，通过病虫害防治，预计每亩增产30-50斤
171 | 生物全降解 地膜推广 | 农业农村局 | 汾河流域 等乡镇 | 推广生物全降解地膜面积4500亩，以物化形式补助经营主体5公斤/亩的生物全降解地膜 | 77.5757 | 77.5757 |  |  |  | 2021.4-12 | 预计带动农户150户左右，其中脱贫户30户左右
172 | 脱贫户种植杂粮、马铃薯、中药材补贴 | 农业农村局 | 全县 12个乡镇 | 对脱贫户种植杂粮、马铃薯每补贴亩50元、中药材每亩补贴200元 | 416.236 | 416.236 |  |  |  | 2021.5-11 | 预计带动脱贫户10000户
173 | 藜麦园区 全产业链开发 | 农业农村局 | 神峪沟乡 东大树村 | 建设藜麦种子生产车间、藜麦面粉加工车间、5000吨藜麦立体仓储库、藜麦种质基因库、静乐藜麦交易展示中心、静乐藜麦高素质农民培训中心、藜麦功能食品实验室等 | 1200 | 1200 |  |  |  | 2021.6-2022.6 | 通过项目的实施，促进静乐藜麦产业升级，使静乐成为藜麦种源地、集散地、农技推广中心，预计每年培训农户2000人次左右
174 | 设施农业补助 | 农业农村局 | 娘子神乡、双路镇、段家寨乡、丰润镇、康家会镇、杜家村镇等乡镇 | 维修日光温室70亩，新建日光温室58亩，维修日光温室20000元/亩，新建日光温室30000元/亩 | 314 |  | 230 |  | 84 | 2021.5-11 | 预计带动农户30户左右，其中脱贫户12户左右，户均年增收1500元左右
175 | 藜麦有机旱作 奖补 | 农业农村局 | 娘子神乡 王村镇 等乡镇 | 对娘子神乡、王村镇等乡镇的藜麦种植企业从事藜麦有机旱作进行奖补 | 36 | 36 |  |  |  | 2021.5-11 | 推动藜麦品种优质化，提高藜麦良种繁育水平
176 | 藜麦烘干共享 设备购置 | 农业农村局 | 全县12个藜麦生产企业（合作社） | 为藜麦生产企业（合作社）购置烘干共享设备12台，每台约20万元 | 240 |  | 108 |  | 132 | 2021.7-12 | 可减少因雨水发芽造成的损失，及时收储入库
177 | 积肥式厕所 配套设施购置 | 农业农村局 | 安装积肥式厕所的252个村 | 为全县安装积肥式厕所的252个村购置垫料粉碎机252套 | 29 | 29 |  |  |  | 2021.8-12 | 解决农村积肥式厕所垫料不足问题，进一步提高厕所使用率、方便农户处理粪污、积肥入田
178 | 乡村生态建设 | 林业局 | 10个乡镇 | 25个生态村 | 750 | 750 |  |  |  | 2021.5-11 | 建设生态宜居的新农村
179 | 通道绿化 | 林业局 | 宁白线、静杜线、太佳连接线、五家庄至程子坪线、养殖场通道 | 种植云杉2351株、种植油松3447株、种植金榆叶25049株、紫叶李2040株 | 300 | 300 |  |  |  | 2021.4-10 | 改善生态环境
180 | 乡村旅游 | 乡村振兴局 | 漫岩村 | 乡村旅游路路基2700米、硬化2300米、排水沟2600米、管涵4处、10个错车道 | 150 |  |  |  | 150 | 2021.5-11 | 发展乡村旅游 增加群众收入
181 | 小额信贷贴息 | 乡村振兴局 | 全县 | 对全县2148户建档立卡脱贫户的9006万元小额信贷和2021年计划投放的2600万元小额信贷进行贴息 | 333.0107 | 333.0107 |  |  |  | 2021.1-12 | 解决2800户脱贫户发展生产资金紧缺问题，预计贷款户年均增收不低于3000元
182 | 印制土鸡蛋、 庭院蔬菜包装盒 | 供销社 | 全县 12个乡镇 | 静乐土鸡蛋珍珠棉托5000个、塑料内托10000个、纸浆内托10000个、庭院蔬菜包装盒10000个、土鸡蛋不干胶贴纸60000个 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.8-10 | 增强农民品牌意识，引导农民发展庭院经济
183 | 静乐县县、乡、村三级物流配送网络体系建设 | 供销社 | 静乐县 汽车客运站 | 建设1个县级电商物流仓配中心、12个乡镇物流中转站、223个村级物流服务网点 | 580 |  | 580 |  |  | 2021.4-12 | 优化农村投递网络，提升农村配送能力，实现快递到乡镇，配送到农村，同时打通农特产品上行通道，充分释放本地农特产品电商潜力，实现多方共赢
184 | 静乐县畜禽运输 车辆洗消中心 建设 | 畜牧兽医 中心 | 双路镇 向阳村 | 建设洗消车间与烘干车间(长25米、宽4.5米、高5米)；耳房长25米、宽1.5米、高3米；污水收积池600立方米；购置泡沫清洗机、高压冲洗机、喷雾消毒机、真气吹风泵、燃油暖风机（高温风炮）等相关配套设施设备 | 45 |  | 45 |  |  | 2021.4-12 | 项目建成后，有效阻止了重大动物疫病的传播与发生
二、基础设施项目 |  |  |  |  | 8331.78 | 5107.256 | 1006.724 | 13.8 | 2204
（一）水利工程 |  |  |  |  | 1302.13 | 523.33 | 73 | 13.8 | 692
185 | 农村供水工程 设施配套 | 水利局 | 全县 12个乡镇 207个行政村 | 新建阀井345个，安装无线远传水表345块 | 429.33 | 429.33 |  |  |  | 2021.5-10 | 进一步加强水资源管理，完善农村饮用水安全基础设施设备，以此提高村民节约用水意识，提升农村供水工程运行管理水平
186 | 农村供水工程 （维修建设） | 水利局 | 全县 12个乡镇 | 集中采购塑料管79000米 | 29 |  | 29 |  |  | 2021.5-10 | 对老化管道进行更换，促进供水工程良性运行
187 | 农村饮水工程 维修养护 | 水利局 | 全县 12个乡镇 | 维修供水工程30处，受益人口1.39万人 | 107.8 | 94 |  | 13.8 |  | 2021.5-10 | 对存在影响安全供水的工程进行养护维修，促进供水工程良性运行
188 | 新建补充水源及 老旧管网改造 工程 | 水利局 | 全县 12个乡镇 | 新打深井5眼，新建井泵房5座，配套电缆、水泵5套 | 300 |  |  |  | 300 | 2021.5-10 | 新建补充水源及管网改造，促进供水工程良性运行
189 | 烟草捐助静乐县 农村饮水安全 巩固提升工程 | 水利局 | 木瓜山村 | 打深井1眼，管网改造、新建蓄水池1座，配套水泵及计量设施安装 | 236 |  | 44 |  | 192 | 2021.5-10 | 进一步巩固提升木瓜山村的饮水安全水平
190 | 农村饮水安全 巩固提升工程 | 水利局 | 神峪沟 等6个村 | 水源改造、新打机井、更换管道，配齐附属设施 | 200 |  |  |  | 200 | 2021.9-12 | 预计巩固提升6个村3450人的农村饮水安全水平，为实施乡村振兴战略奠定坚实的基础
（二）农村环境整治 |  |  |  |  | 4060.65 | 2952.4376 | 298.2124 |  | 810
191 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 赵王城村 | 硬化街巷1500㎡，铺设草坪砖面包砖2000㎡，铺设路牙石700米，残墙断壁500米，安装护栏180米，六乱整治等 | 80 | 80 |  |  |  | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
192 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 白家沟村 | 硬化街巷3600㎡ | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
193 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 魏家坪村 | 硬化街巷500㎡，残墙断壁800米，六乱整治等 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
194 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 杨家山村 | 硬化街巷50m³，石头挡墙300米，残墙断壁900米，安装护栏60米，六乱整治等 | 69.56 | 69.56 |  |  |  | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
195 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 沙会村 | 硬化街巷1100㎡，铺设草坪砖330㎡，残墙断壁300㎡，栽种树木180棵，安装护栏100米，六乱整治等 | 70 | 70 |  |  |  | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
196 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 西坡崖村 | 硬化街巷1500㎡，面包砖铺装500㎡，草坪砖铺装1000㎡，铺装路牙石1000米，残墙断壁400㎡，安装护栏200米，栽种树木300棵，六乱整治等 | 95 | 95 |  |  |  | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
197 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 风沟村 | 硬化街巷1000㎡，面包砖铺装200㎡，残墙断壁150米，铺设下水管线100米，栽种树木100余棵，安装围栏150余米，六乱整治等 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
198 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 西河沟村 | 硬化街巷2000㎡，残墙断壁500m³，石坝砌筑500m³，硬化田间道路1300㎡，六乱整治等 | 180 |  |  |  | 180 | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
199 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 杜家沟村 | 硬化街巷1000㎡，修桥12米 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
200 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 贯峪村 | 硬化街巷500m³，石头坝240米，残墙断壁1200㎡，六乱整治等 | 120.72 | 6.5076 | 114.2124 |  |  | 2021.5- 11 | 通过人居环境整治、改善村容村貌、提升人民幸福感
201 | 人居环境整治 | 鹅城镇 | 各行政村 | 交通沿线垃圾清理，村庄街巷垃圾治理，农户庭院整治，田间地头农业生产废弃物清理，农村乱搭乱建、乱堆乱放等 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.6-8 | 改善农村人居环境，打造美丽宜居乡村
202 | 人居环境整治 | 杜家村镇 | 史家沟 西窑 东窑 磨管峪 王明滩 刁儿沟 等行政村 | 以行政村内街巷道路、文化广场、河渠沟塘和农房周边等公共区域为重点，拆除遗留、废弃的广告牌10处；整修坑洼路面、隔离带和绿化带约9000㎡；彻底整治村内黑臭水体12处，整治乱搭乱建35处、拆除修建残垣断壁3200m，消除彻底破旧裸落墙体1500m等其他基础设施建设 | 215 |  |  |  | 215 | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
203 | 人居环境整治 | 双路镇 | 向阳村 | 砌筑围墙10米；拆除混凝土路面1060㎡；浇筑混凝土路面1135㎡；铁护栏236m | 12.36 | 12.36 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
204 | 人居环境整治 | 双路镇 | 中庄村 | 砌筑围墙118米；破除混凝土路面295㎡；浇筑12cm厚混凝土路面964㎡；石基础花栏墙260m | 21 | 21 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
205 | 人居环境整治 | 双路镇 | 周家沟底村 | 浇筑10cm厚C25混凝土路面635㎡；小桥两侧每边加宽0.5米；安装铁护栏杆18米/侧，2侧共36米；浇筑钢筋混凝土路面58㎡ | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
206 | 人居环境整治 | 双路镇 | 石咀头村 | 砌筑围墙150米；修筑混凝土排水渠65m；砌筑砖墙9.63m³；砌筑花栏墙6.24m³；安装门13.6㎡；铁围栏52m；硬化900㎡ | 18 | 18 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
207 | 人居环境整治 | 双路镇 | 五村村 | 砌筑围墙42米；砌筑铅丝网坝排水渠长213米；修筑土坝排水渠长47米 | 12.07 | 12.07 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
208 | 人居环境整治 | 双路镇 | 张旗村 | 砌筑围墙623米；原混凝土路面破除并浇筑C25混凝土412㎡ | 13 | 13 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
209 | 人居环境整治 | 双路镇 | 黄家沟村 | 砌筑围墙709米；砌筑石挡墙207.12m³；砌筑砖墙1.15m³；回填土方100m³；0.12米厚C25混凝土硬化120㎡，栽植风景树 | 14 | 14 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
210 | 人居环境整治 | 双路镇 | 马家湾村 | 砌筑围墙386米；砌筑石基础46.07m³；砌筑石挡墙47.28m³；石墙抹灰35㎡；砌筑花栏墙10.32m³；水泥砂浆压顶25.8㎡；浇筑混凝土256㎡ | 12 | 12 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
211 | 人居环境整治 | 双路镇 | 土沟村 | 购买吸粪车1辆；砌筑围墙300米；铺植草砖250.2㎡；浇筑10cm厚混凝土路面242㎡；浇筑16cm 厚混凝土路面360㎡；砌筑花栏墙10m³；围土坝400米 | 15.69 | 15.69 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
212 | 人居环境整治 | 双路镇 | 狼儿沟村 | 砌筑围墙138米；砌筑石基础9.9m³；砌筑砖墙8.35m³；浇筑混凝土路面600㎡；铁皮大门9㎡ | 9 | 9 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
213 | 人居环境整治 | 双路镇 | 上双路村 | 砌筑围墙960米；浇筑混凝土路面790㎡；砖墙抹灰45㎡ | 25 | 25 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
214 | 人居环境整治 | 双路镇 | 下双路村 | 砌筑围墙315米 | 3.15 | 3.15 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
215 | 人居环境整治 | 双路镇 | 岔口村 | 实心砖墙128.71立方米；花栏墙58.37立方米 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
216 | 人居环境整治 | 双路镇 | 泉庄村 | 砌筑围墙161米；破除混凝土路面429㎡；浇筑混凝土路面1099㎡；砌筑砖墙64.16m³；砖墙抹灰69.2㎡；石墙抹灰14㎡；砌筑花栏墙115.59m³；铺植草砖351㎡；水泥砂浆压顶35铺㎡；镀锌管护栏长18.8m；栽植云杉10株；砌筑石墙26.46m³ | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
217 | 人居环境整治 | 双路镇 | 兰家山村 | 砌筑围墙330米；浇筑10cm厚混凝土176.4㎡；浇筑12cm厚混凝土576.2㎡；浇筑16cm厚混凝土720㎡；破除混凝土路面720㎡；砌筑花栏墙16.32m³；护栏（绿网）长85m | 15 | 15 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
218 | 人居环境整治 | 双路镇 | 砚湾村 | 砌筑围墙300米；浇筑12cm厚混凝土600㎡ | 7 | 7 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
219 | 人居环境整治 | 双路镇 | 神家村 | 砌筑围墙624米 | 6.24 | 6.24 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
220 | 人居环境整治 | 双路镇 | 白道底村 | 砌筑围墙385米；加固涵洞4座 | 5 | 5 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
221 | 人居环境整治 | 双路镇 | 史家岭村 | 拆除砖砌体11.52m³；回填土方1500m³；砌筑石基础15m³；砌筑石挡墙45m³；石墙勾缝45㎡；压顶30㎡ | 5 | 5 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
222 | 人居环境整治 | 双路镇 | 寨上村 | 砌筑围墙125米；砌筑砖墙30.78m³；砖墙抹灰109.48㎡ | 4.7 | 4.7 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
223 | 人居环境整治 | 双路镇 | 南庄梁村 | 砌筑围墙328米 | 3.28 | 3.28 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
224 | 人居环境整治 | 双路镇 | 盆子水村 | 拆除旧铁艺围栏401m；浇筑C20混凝土拦水带16m³；安装铁艺护栏401m | 4.01 | 4.01 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
225 | 人居环境整治 | 双路镇 | 樊家村村 | 砌筑围墙56米；修筑小桥一座 | 3 | 3 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
226 | 人居环境整治 | 双路镇 | 刘家庄村 | 砌筑围墙700米 | 7 | 7 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
227 | 人居环境整治 | 双路镇 | 元洛村 | 砌筑围墙43米，破除混凝土路面397.5㎡；浇筑混凝土路面472.5㎡；石墙水泥砂浆压顶75㎡ | 5 | 5 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
228 | 人居环境整治 | 双路镇 | 南沟村 | 砌筑围墙133米；浇筑C25混凝土路面230㎡ | 3 | 3 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
229 | 人居环境整治 | 双路镇 | 石栈村 | 砌筑围墙120米 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
230 | 人居环境整治 | 双路镇 | 安子上村 | 砌筑围墙16米；石基础：43.4m³；石挡墙：112.75m³；石墙抹灰：146.5㎡；水泥砂浆压顶：33㎡；浇筑混凝土路面：545㎡；回填土：880㎡；砌筑砖墙：19.97m³；砖墙勾缝：83.2㎡；铁皮大门：4.6㎡ | 17.65 | 17.65 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
231 | 人居环境整治 | 双路镇 | 季家庄村 | 砌筑围墙160米；浇筑12cm厚混凝土765㎡；浇筑10cm厚混凝土78㎡；浇筑15cm厚混凝土210㎡；砖墙抹灰80.6㎡ | 8 | 8 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
232 | 人居环境整治 | 双路镇 | 南黄苇村 | 硬化街道1998㎡ | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
233 | 人居环境整治 | 双路镇 | 长坪村 | 砌筑围墙87米 | 0.87 | 0.87 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
234 | 人居环境整治 | 双路镇 | 斗康村 | 砌筑围墙78米 | 0.78 | 0.78 |  |  |  | 2021.5-10 | 实现人居环境干净整洁，和谐优美
235 | 人居环境整治 | 双路镇 | 双路镇 | 清理整治交通沿线、村庄街巷、田间地头乱堆乱放、乱搭乱建及废弃物、修整残垣断壁等 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.6-11 | 改善村容村貌、提升人居环境
236 | 人居环境整治 | 双路镇 | 白道底村 | 混凝土路面：1987.5㎡；砖砌体：17.64m³；砖墙抹灰：24.96㎡；混凝土垫层：57.31m³；Ø28钢筋：0.3吨；DN300波纹管：49m;DN1000混凝土管44m;DN800混凝土管10m；DN300混凝土管：58m；破除混凝土路面：481㎡；石基础：519.19m³；石挡墙：491.71m³；混凝土盖板、；16米 | 68 | 68 |  |  |  | 2021.6-11 | 改善村容村貌、提升人居环境
237 | 人居环境治理 | 双路镇 | 中庄村 | 街巷硬化6000平方米 | 60 |  |  |  | 60 | 2021.8-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
238 | 人居环境治理 | 段家寨乡 | 五家庄村 | 硬化路面2000平米，石挡墙400米 | 45 | 45 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
239 | 人居环境治理 | 段家寨乡 | 木瓜山村 | 排洪沟护坡450米、残垣断壁300米 | 29 | 29 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
240 | 人居环境治理 | 段家寨乡 | 沟口村 | 硬化广场1300平米，护路坝100米 | 31 | 31 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
241 | 人居环境治理 | 段家寨乡 | 闹林沟村 | 残墙断壁260米 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
242 | 人居环境治理 | 段家寨乡 | 贺丰村 | 排洪渠两侧石挡墙390米 | 45 | 45 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
243 | 人居环境治理 | 段家寨乡 | 段家寨村 | 残墙断壁700米 | 49 | 49 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
244 | 人居环境治理 | 段家寨乡 | 苍峪沟村 | 残墙断壁300米 | 12 | 12 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
245 | 人居环境治理 | 段家寨乡 | 小沟滩村 | 残墙断壁320米 | 11 | 11 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
246 | 人居环境治理 | 段家寨乡 | 砚子村 | 残墙断壁230米、护坡90立方米、硬化220平米 | 21 | 21 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
247 | 人居环境整治 | 段家寨乡 | 石门子村 | 街道硬化700平米 | 7 |  | 7 |  |  | 2021.9-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
248 | 人居环境整治 | 段家寨乡 | 张湾村 | 砌花栏墙420米 | 9 |  | 9 |  |  | 2021.9-11 | 改善村容村貌 提升人居环境
249 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 张家庄村 | 不锈钢护栏18米，护坡砖110㎡，花栏墙180米，石挡墙100米，硬化街道100㎡。抹灰涂料180㎡，砖墙100米 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
250 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 辛村村 | 硬化街道1250㎡，石挡墙150米，花栏墙160米，抹灰涂料175㎡，砖墙40米，排水渠盖板115米 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
251 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 腰庄村 | 围墙140米，花栏墙160米，硬化街道400平方米 石墙130米 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
252 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 东马坊村 | 围墙680米，绿网围栏110米，花栏墙77米 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
253 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 驸马滩村 | 1.5米高围墙1804.6米，0.1米厚c25混凝土硬化606.5㎡， 0.12米厚c25混凝土硬化1239㎡，石挡墙61.35m³，花栏墙714米 | 50 |  |  |  | 50 | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
254 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 乔儿沟村 | 0.1m厚C25混凝土硬化1570㎡，围栏20米 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
255 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 管进村 | 0.1m厚C25混凝土硬化307㎡，0.12m厚C25混凝土硬化1449㎡，1.6米高围墙45米 | 23 | 23 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
256 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 马尾沟村 | 围墙1400米，花篮墙400米，挡土墙80米 | 15 | 15 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
257 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 李家沟村 | 1.5米高围墙297.9米，花栏墙100米，围栏48米，挡土墙30.24m³0.1m厚C25混凝土硬化671.58㎡，0.15m厚C25混凝土硬化289㎡，卫生院围墙和大门 | 15 | 15 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
258 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 青龙山村 | 混凝土排水渠57米，1.2米高围墙22.5米，0.15厚c25混凝土硬化560㎡ | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
259 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 石茄沟村 | 石墙60米，铁艺护栏60米，街道硬化500㎡ | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
260 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 庄王沟村 | 硬化街巷600㎡，残墙断壁500㎡，围栏300米；党建及农村特色文化墙60平方米 | 12 | 12 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
261 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 马圈滩村 | 0.1m厚c25混凝土96.25㎡，1.5米高围墙52米 | 5 | 5 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
262 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 柴水村 | 花篮墙260米，挡墙60米 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
263 | 人居环境整治 | 辛村乡 | 21村 | 处理垃圾80吨、新建垃圾场1处、粉刷树木、绿色围栏、宣传资料、条幅等 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.5-8 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
264 | 人居环境整治 | 王村镇 | 下高崖村 | 维修残墙断壁500米，每米补助100元；建设200平米小公园一处，每平米200元；泥墙抹面500平米、每米补助50元；入村道路两旁绿化400米，每米200元；清理生活垃圾2000立方米、每立方米补助20元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾1500立方米，每立方米补助20元；喷涂墙面1000平米，每平米30元；清理乱搭乱建柴棚25处，每处补助200元 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
265 | 人居环境整治 | 王村镇 | 上高崖村 | 维修残墙断壁600米，每米补助100元；道路两旁绿化100米，每米200元；泥墙抹面500平米、每米补助50元；建花篮墙300米，每平米补200元，清理生活垃圾1500立方米、每立方米补助20元；清理乱搭乱建柴棚25处，每处补助200元 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
266 | 人居环境整治 | 王村镇 | 双后村 | 维修残墙断壁800米，每米补助100元；建设300平米小公园一处，每平米200元；泥墙抹面800平米、每米补助50元；清理生活垃圾3000立方米、每立方米补助30元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾2000立方米，每立方米补助30元；喷涂墙面2000平米，每平米30元；清理乱搭乱建柴棚50处，每处补助200元 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
267 | 人居环境整治 | 王村镇 | 牛兰村 | 维修残墙断壁800米，每米补助100元；建设300平米小公园一处，每平米200元；泥墙抹面800平米、每米补助50元；清理生活垃圾3000立方米、每立方米补助30元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾2000立方米，每立方米补助30元；喷涂墙面2000平米，每平米30元；清理乱搭乱建柴棚50处，每处补助200元 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
268 | 人居环境整治 | 王村镇 | 西马坊村 | 维修残墙断壁600米，每米补助100元；文化墙200平米，每平米200元；泥墙抹面600平米、每米补助50元；道路两旁绿化300米，每米200元；建花篮墙400米，每平米补200元，清理生活垃圾2000立方米、每立方米补助30元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾1000立方米，每立方米补助30元；喷涂墙面1000平米，每平米30元；清理乱搭乱建柴棚50处，每处补助200元 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
269 | 人居环境整治 | 王村镇 | 扶头会村 | 维修残墙断壁500米，每米补助100元；泥墙抹面300平米、每米补助50元；清理生活垃圾1500立方米、每立方米补助20元；建设建筑垃圾掩埋点1个，掩埋垃圾1000立方米，每立方米补助20元；清理乱搭乱建柴棚15处，每处补助200元；种树30株，每株补助40元 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善脏、乱、差的人居环境、提升生活品质
270 | 人居环境整治 | 王村镇 | 26个行政村 | 交通沿线垃圾清理，村庄街巷垃圾治理，农户庭院整治，田间地头农业生产废弃物清理，农村乱搭乱建、乱堆乱放等 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.8-11 | 改善各村的村容村貌，人居环境，提高村民的幸福指数
271 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 张贵村 | 硬化路约2600平米、砌墙、铺草坪砖等 | 48 | 48 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
272 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 胡家沟村 | 筑坝27米、新修筑隔离护栏270余米、清理杂乱等 | 42 | 42 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
273 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 胡家沟村 | 筑围栏约300米，铺设人行道约280米，硬化等 | 23 |  | 23 |  |  | 2021.4-10 | 改善人居环境
274 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 神峪沟村 | 污水排放管道建设约600余米、排洪渠整理、筑墙、道路硬化等 | 60.15 | 60.15 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
275 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 张家庄村 | 修骨架护坡2600平米、铺设排水管道约300米、修排水渠约60米等 | 60 | 50 |  |  | 10 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
276 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 圪洞岩村 | 筑石头挡墙约65方、筑围墙、河道清理、街道硬化等 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
277 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 葱旺村 | 街道和场地硬化约3500平米等 | 28 | 28 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
278 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 石家岩村 | 筑护坡34米、场地硬化160平米等 | 11 | 11 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
279 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 东大树村 | 筑护栏约570米、铺草坪砖、筑花篮墙约80米、筑坝约120米、杂乱清理等 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
280 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 韩家会村 | 残垣断壁整治、村内道路硬化约3000平米等 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
281 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 宁白线 沿线4个村 | 宁白线公路两侧花卉种植 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-10 | 农村“六乱”整治 改善人居环境
282 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 胡家庄村 | 筑便民桥1座、街道硬化700余平米等 | 10 | 10 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
283 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 晒庄村 | 筑石头挡墙约360米、砖围墙100余米、硬化约1200平米 | 28 | 28 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
284 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 木树头村 | 残垣断壁整治29米 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
285 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 后润子村 | 筑护坡约700方、残墙断壁整治等 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
286 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 神峪沟乡 | 公路沿线“六乱”集中整治等 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.5-8 | 整治农村“六乱” 改善人居环境
287 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 晒庄村 | 街道硬化约1300米，筑护面墙约320米，筑围墙约160米等 | 50 |  | 50 |  |  | 2021.5-9 | 改善人居环境
288 | 人居环境整治 | 神峪沟乡 | 神峪沟村 | 硬化路面约150米，人行道铺设约150米等 | 10 |  |  |  | 10 | 2021.5-10 | 改善人居环境
289 | 人居环境整治 | 丰润镇 | 丰润村 | 硬化街巷1500㎡，残墙断壁400㎡，绿化美化1200米，档墙80余方。庭院整治20余户 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
290 | 人居环境整治 | 丰润镇 | 前润子村 | 硬化街巷300㎡，残墙断壁1000㎡，绿化美化2000米，水渠治理80㎡，庭院整治50余户。河道清理300米 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
291 | 人居环境整治 | 丰润镇 | 高家舍村 | 残墙断壁1000㎡，绿化美化1200米，庭院整治23户 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
292 | 人居环境整治 | 丰润镇 | 石家沟村 | 硬化街巷2800㎡，残墙断壁2200㎡，绿化美化5300米，修建护坡1800㎡，庭院整治58户，水渠治理800米 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
293 | 人居环境整治 | 丰润镇 | 步六社村 | 硬化街巷800㎡，残墙断壁2000㎡，绿化美化200米，庭院整治50余户，水渠治理600㎡ | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
294 | 人居环境整治 | 丰润镇 | 西里上村 | 硬化街道800㎡，庭院整治10户，残墙断壁2000㎡，水渠冶理700米 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
295 | 人居环境整治 | 丰润镇 | 庆鲁村 | 硬化街道800㎡，庭院整治30余户，残墙断壁3000㎡，水渠冶理800米 | 35 |  | 35 |  |  | 2021.5-10 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
296 | 人居环境整治 | 丰润镇 | 全镇范围 | 硬化街巷300㎡，残墙断壁1000㎡，绿化美化2000米，庭院整治50余户 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.4-8 | 美化改善人居环境，打造生态宜居美丽乡村
297 | 人居环境整治 | 娘子神乡 | 利润村 | 硬化街巷5000平米，新建垃圾池2个 | 47 | 47 |  |  |  | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
298 | 人居环境整治 | 娘子神乡 | 利润村 | 修缮残垣断壁500平米，街道整理，铺杂草砖等 | 28 | 28 |  |  |  | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
299 | 人居环境整治 | 娘子神乡 | 新店村 | 硬化街巷600米、打坝排水等 | 24 | 24 |  |  |  | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
300 | 人居环境整治 | 娘子神乡 | 新店村 | 修缮残垣断壁2100平米 | 48 | 48 |  |  |  | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
301 | 人居环境整治 | 娘子神乡 | 牛泥村 | 硬化街巷1000米，修缮残垣断壁800米 | 45 | 45 |  |  |  | 2021.7-10 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
302 | 人居环境整治 | 娘子神乡 | 曹峪 | 硬化村巷街巷2500平米 | 30 |  | 30 |  |  | 2021.9-11 | 改善村内道路交通条件，提升村容村貌
303 | 人居环境整治 | 娘子神乡 | 曹峪 | 修缮残垣断壁500平米，街道整理，铺杂草砖等 | 30 |  | 30 |  |  | 2021.9-11 | 村容村貌整洁美观，生活垃圾有处倒，道路环境干净整洁
304 | 人居环境整治 | 娘子神乡 | 各行政村 | 公路沿线美化亮化，清理杂草，田间清理秸秆、农业生产垃圾；清理农村街巷煤堆、粪堆、柴堆等，生活、建筑垃圾的清理 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.6-9 | 提升人居环境，改善村容村貌
305 | 人居环境整治 | 康家会镇 | 康家会村 | 40米墙体，400米围墙，6000㎡草坪板，500㎡面包板 | 35 | 35 |  |  |  | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
306 | 人居环境整治 | 康家会镇 | 铺上村 | 3200㎡硬化 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
307 | 人居环境整治 | 康家会镇 | 东里上村 | 2000㎡硬化，500㎡石头，150米排水渠 | 38 | 38 |  |  |  | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
308 | 人居环境整治 | 康家会镇 | 前曲卜村 | 4000㎡硬化 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
309 | 人居环境整治 | 康家会镇 | 青年庄村 | 250米花兰墙，200米排水渠，500米硬化 | 15 | 15 |  |  |  | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
310 | 人居环境整治 | 康家会镇 | 柳林村 | 500米围墙，600㎡硬化 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
311 | 人居环境整治 | 康家会镇 | 圪洞道村 | 600米围墙，240米花兰墙，400㎡硬化，20米坝，140米人行道面包板 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
312 | 人居环境整治 | 康家会镇 | 悬钟村 | 170米护地坝，50米围墙，800㎡硬化 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-7 | 美化人居环境 提高人民生活质量
313 | 人居环境整治 | 康家会镇 | 27村 | 清理交通沿线积存的建筑垃圾和生活垃圾333吨；拆除遗留、废弃的广告牌和无实际用途、有碍观瞻的视觉污染设施17处；整修坑洼路面、隔离带和绿化带19处；消除交通安全隐患16处。村庄街巷整治情况。整治乱堆乱放、乱搭乱建、乱圈乱占、 乱贴乱画1047处；清理村内路旁“五堆"977处；整治村域内黑臭水体41处；拆除残垣断壁，消除破旧裸露墙体137处，整理线缆“蜘蛛网”8处；清理村内垃圾114吨 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.5-9 | 美化人居环境 提高人民生活质量
314 | 人居环境整治 | 娑婆乡 | 娑婆村 | 拆除废弃建筑3处，整治残垣断壁450米，整治道路排水沟400米，整治泄洪渠2处，新建泄洪坝100米，整治活动广场600平米，硬化街巷400平米 | 48 | 48 |  |  |  | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
315 | 人居环境整治 | 娑婆乡 | 漫岩村 | 清理废弃建筑11处，整治残垣断壁300米，整治河渠1500米，新建护村沙坝500米 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
316 | 人居环境整治 | 娑婆乡 | 石城村 | 整治残垣断壁120米，硬化街巷1000米 | 18 | 18 |  |  |  | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
317 | 人居环境整治 | 娑婆乡 | 于家峪村 | 整治残垣断壁100米，硬化街巷1200平米，绿化美化公路沿线250米，新建人行步道300米 | 42.62 | 42.62 |  |  |  | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
318 | 人居环境整治 | 娑婆乡 | 兴旺庄村 | 整治残垣断壁200米，硬化街巷450平米，新建护坡、护地坝150米 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，初步建立农村垃圾常态化治理机制，体现地域特色和乡村风情，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
319 | 人居环境整治 | 娑婆乡 | 西沟村 | 清理废弃建筑1处，整治残垣断壁250米，新建排水坝70米 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
320 | 人居环境整治 | 娑婆乡 | 李货郞沟村 | 整治残垣断壁60米，整治排洪渠300米，新建排洪坝400米 | 23 | 23 |  |  |  | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，体现地域特色和乡村风情，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
321 | 人居环境整治 | 娑婆乡 | 砚湾村 | 整治残垣断壁150米，整治河渠250米，整治坑洼路面200米，绿化道路沿线120米，硬化场地600平米 | 22 | 22 |  |  |  | 2021.5-11 | 强化乡村环境整治和治理，完善基础设施建设，打造村容整治，道路通达，环境卫生，适宜居住的美丽村庄
322 | 人居环境整治 | 娑婆乡 | 娑婆乡 | 村庄绿化800平米；清理清运各类垃圾165吨；党建和农村特色文化墙240平米；更新标语和宣传栏45处；乡村风貌标识标志60处 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.8-11 | 强化乡村人居环境整治，体现乡土特色风情，营造文明向上氛围，打造环境宜人、乡风文明的美丽乡村
323 | 街巷硬化 | 娑婆乡 | 堡子会村 | 街巷硬化4000平方米 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.5-11 | 改善人居环境
324 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 上双井村 | 新建围墙2000平方米、新建过水桥2座、新建护村坝200米 | 50 | 50 |  |  |  | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
325 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 下双井村 | 新建围墙1000平方米、硬化街巷1000米、整理排洪渠500米 | 50 | 50 |  |  |  | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
326 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 羊丈村 | 硬化街巷1000米、新建围墙500平方米 | 15 | 15 |  |  |  | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
327 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 会松沟村 | 新建护村坝200米、续建边坡石墙200平方米 | 15 | 15 |  |  |  | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
328 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 赤泥窊村 | 新建围墙1200平方米、新建边坡石墙600平方米、硬化街巷600米、续建人行步道120米 | 30 | 30 |  |  |  | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
329 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 造军村 | 新建围墙800平方米、新建边坡石墙400平方米、硬化街巷400米、续建人行步道80米 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
330 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 下马城村 | 新建围墙500平方米、边坡500平方米、硬化街巷500平方米 | 25 | 25 |  |  |  | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
331 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 上牛庄村 | 新建围边坡2000平方米 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
332 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 家条岭村 | 新建围墙2000平方米、铺砖500平方米，硬化街巷3000平方米 | 40 | 40 |  |  |  | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
333 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 家条岭村 | 硬化街巷3000平方米 | 30 |  |  |  | 30 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
334 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 羊圈坪村 | 新建围墙500平方米、硬化街巷2000米 | 20 |  |  |  | 20 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
335 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 宁家舍村 | 护村护地坝350米 | 45 |  |  |  | 45 | 2021.5-11 | 保护耕地200余亩 防护村庄防洪安全
336 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 范家洼村 | 护村护地坝300米 | 40 |  |  |  | 40 | 2021.5-11 | 保护耕地180余亩 防护村庄防洪安全
337 | 人居环境整治 | 赤泥窊乡 | 下双井村 | 新建围墙1000平方米 | 15 |  |  |  | 15 | 2021.5-9 | 整治人居环境 提升环境质量
(三）小型基础设施 |  |  |  |  | 2969 | 1631.4884 | 635.5116 |  | 702
338 | 五家庄村特色种植基地设施配套 | 农业农村局 | 段家寨乡 五家庄村 | 大口井一眼及水利配套设施流动喷灌200亩 | 49 |  |  |  | 49 | 2021.5-10 | 可带动五家庄20户脱贫户增加收入，也为我县的旅游业开辟新的途径
339 | “厕所革命” 农村厕所改造 | 农业农村局 | 全县 12个乡镇 | 2021年农村“厕所革命”改造户厕2100座 | 483 |  |  |  | 483 | 2021.8-12 | 预计户厕改造2100户
340 | 农村危房改造 | 住建局 | 12个乡镇 184个村 | 根据乡镇摸底，完成260户农户危房改造 | 364 | 220.4884 | 143.5116 |  |  | 2021.5-10 | 解决住房安全问题
341 | 移民小区建设 | 财政局 | 新会村 | 街道硬化9321平米、暖气管道3602米、雨水管道420米 | 331 | 68 | 263 |  |  | 2021.5-12 | 改善201户移民户的人居环境
342 | 沟道综合 整治工程 | 治汾办 | 康家会镇康家会村、王村乡善应村 | 新增滩地50亩；滩地土层加厚1000亩，河道治理3.5公里 | 780 | 780 |  |  |  | 2021.5-10 | 高产滩地1050亩，保护滩地1050亩，亩增产80kg/亩
343 | 打坝 | 双路镇 | 刘家庄村 | 打护坝560米 | 70 |  | 70 |  |  | 2021.8-10 | 保护耕地、防护村庄 保护人民生命财产安全
344 | 新建基本农田 | 双路镇 | 上双路 | 新建基本农田68亩 | 20 | 20 |  |  |  | 2021.1-4 | 工程建成后，可新增农田68亩，可有效缓解地少人多，土地与人口比例失调的矛盾，达到“方便耕作、保土保肥、抗旱排涝（洪）、稳产增产”的农田建设目标
345 | 以工代赈 基本农田 | 双路镇 | 马家湾村 | 新建农田74亩，低产田改造72亩，新建护地坝300米 | 147 | 147 |  |  |  | 2021.5-10 | 工程建成后，可新增和改造农田146亩，人均新增优质高产田0.61亩，可有效缓解地少人多，土地与人口比例失调的矛盾，达到“方便耕作、保土保肥、抗旱排涝（洪）、稳产增产”的农田建设目标。年增加净收入5.7万元，人均年可增加纯收入238元
346 | 打坝 | 娑婆乡 | 于坪子村 | 河道治理1000米，打坝1000米 | 170 |  |  |  | 170 | 2021.8-11 | 保护耕地、防护村庄 保护人民生命财产安全
347 | 以工代赈 | 赤泥窊乡 | 送返村 羊丈村 | 新建浆砌石护村护地坝800米；河道整治500米 | 111 | 111 |  |  |  | 2021.7-11 | 改善农业生产条件
348 | 田间路建设 | 娑婆乡 | 下阳寨村 | 田间路3公里 | 90 | 90 |  |  |  | 2021.5-10 | 改善农业生产条件 提高机械化使用程度
349 | 以工代赈 基本农田 | 王村镇 | 上高崖村 | 新建农田48亩 低产田改造161亩 | 153 | 153 |  |  |  | 2021.5-10 | 工程建成后，可新增和改造农田209亩，人均新增优质高产田0.6亩，可有效缓解地少人多，土地与人口比例失调的矛盾，达到“方便耕作、保土保肥、抗旱排涝（洪）、稳产增产”的农田建设目标。年增加净收入5.73万元，人均年可增加纯收入164元
350 | 打坝项目 | 段家寨乡 | 沟口村 | 筑浆砌石坝430米 | 49 |  | 49 |  |  | 2021.9-11 | 改善村民生产生活条件 维护人民生命财产
351 | 基础设施改善 | 神峪沟乡 | 圪洞岩村 | 田间路建设约1.5公里 | 50 |  | 50 |  |  | 2021.5-10 | 改善农业生产条件
352 | 低产田改造 | 鹅城镇 | 王端庄村 鱼崖底村 | 低产田垫地改造240亩 | 60 |  | 60 |  |  | 2021.5-6 | 改造后亩产可增加经济效益500余元
353 | 基础设施改善 | 神峪沟乡 | 山底村 | 道路硬化约2000平米等 | 17 | 17 |  |  |  | 2021.5-10 | 改善交通出行和人居环境
354 | 基础设施 改善提升 | 神峪沟乡 | 择善村 | 道路硬化、场地硬化约1900平米，筑排水渠约440米等 | 25 | 25 |  |  |  | 2021.5-10 | 改善产业基础设施，推动产业发展提质增效；改善人居环境
三、公益事业项目 |  |  |  |  | 4386.78 | 582.78 | 3174 | 460 | 170
355 | 雨露计划 | 乡村振兴局 | 全县 | 预计对2020-2021学年的1300名脱贫户中接受中高等职业教育的学生进行每生3000元资助 | 390 |  | 233 | 157 |  | 2021.5-10 | 资助脱贫户中1300名学生完成学业
356 | 致富带头人培训 | 乡村振兴局 | 全县 | 280人 | 98 |  |  | 98 |  | 2021.4-11 | 通过200名致富带头人带动所在区域群众增收致富
357 | 静乐县防护林 造林工程 | 林业局 | 康家会镇、赤泥洼乡、娑婆乡等乡镇 | 人工造林57020亩 | 2851 |  | 2851 |  |  | 2021.5-12 | 增加森林植被和覆盖率，改善生态环境、带动脱贫户增收
358 | 村庄绿化 | 林业局 | 鹅城镇 王端庄村 | 村庄绿化1个村 | 30 |  | 30 |  |  | 2021.5-12 | 改善村庄人居环境 带动脱贫户增收
359 | 村庄绿化 | 林业局 | 段家寨乡 五家庄村 | 村庄绿化1个村 | 30 |  | 30 |  |  | 2021.5-12 | 改善村庄人居环境 带动脱贫户增收
360 | 村庄绿化 | 林业局 | 神峪沟乡 东大树村 | 村庄绿化1个村 | 30 |  | 30 |  |  | 2021.5-12 | 改善村庄人居环境 带动脱贫户增收
361 | 森林提质补助 | 林业局 | 杜家村镇、赤窊洼乡、康家会镇、等乡镇 | 中幼林抚育10000亩 | 120 | 120 |  |  |  | 2021.5-12 | 提高林分质量 带动脱贫户增收
362 | 草原生态保护 修复工程 | 林业局 | 娑婆乡 | 修建围栏4500米，退化草原生态保护修复2000亩 | 60 | 60 |  |  |  | 2021.5-12 | 提升草地质量 带动脱贫户增收
363 | 植被恢复补助 | 林业局 | 段家寨乡 | 修复森林植被1525亩 | 122 | 122 |  |  |  | 2021.5-12 | 修复林地植被 带动脱贫户增收
364 | 退耕还林占补平衡异地造林补助 | 林业局 | 杜家村镇 王村镇等 | 异地造林134.72亩 | 10.78 | 10.78 |  |  |  | 2021.5-12 | 强化退耕还林效益 带动脱贫户增收
365 | 2021年黄土高原 水土流失综合 治理工程 | 林业局 | 双路镇 | 人工造乔木林780亩，配套资金100万元 | 100 |  |  |  | 100 | 2021.8-10 | 改善生态环境
366 | 楼房外墙维修 | 乡村振兴局 | 天和 移民小区 | 维修7栋移民楼外墙 | 70 |  |  |  | 70 | 2021.4-12 | 改善移民户居住环境
367 | 修建公共厕所 | 乡村振兴局 | 小康苑 美康苑 | 建公共厕所2处250㎡ | 125 | 60 |  | 65 |  | 2021.5-11 | 改善移民户居住环境
368 | 新建消防设施 | 乡村振兴局 | 小康苑等 移民小区 | 配套消防基础设施、器材 | 350 | 210 |  | 140 |  | 2021.5-11 | 加强移民小区消防安全