静乐县发展和改革局

静乐县财政局

静乐县工信局

静乐县供销联合社

中国邮政集团有限公司山西省静乐县分公司

文件

静发改字〔2023〕27号

关于印发《静乐县2023年农村寄递物流服务全覆盖提质工程实施方案》的通知

各乡镇人民政府、县直有关单位：

为进一步贯彻落实党中央和国务院关于加快农村寄递物流体系建设的决策部署，按照省、市2023年农村寄递物流服务全覆盖提质工程工作要求，在2022年实现农村寄递物流服务全覆盖的基础上，结合我县实际，制定《静乐县2023年农村寄递物流服务全覆盖提质工程实施方案》，现印发给你们，请抓好贯彻落实。

静乐县发展和改革局 静乐县财政局

静乐县工信局 静乐县供销联合社

中国邮政集团有限公司

山西省静乐县分公司

2023年4月11日

静乐县2023年农村寄递物流服务全覆盖

提质工程实施方案

为进一步贯彻落实党中央和国务院关于加快农村寄递物流体系建设的决策部署，切实做好民生实事，按照县“两会”的工作要求，在2022年实现农村寄递物流服务全覆盖的基础上，深入开展2023年农村寄递物流服务全覆盖提质工程，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照县“两会”安排部署，坚持以人民为中心，聚焦“一年通服务、两年提能力”的总体要求，加强统筹协调，加大政策支持，发挥财政资金补贴效益，进一步降低农村寄递物流成本，深入推动农村寄递物流体系建设，切实做好农村寄递物流服务全覆盖提质工程，助力农村消费升级、农民创收增收，积极促进乡村振兴。

二、基本原则

完善机制，统筹推进。建立健全“县级负责、部门落实”的工作机制，统筹协调，加强联动，接续推进，巩固提升全覆盖工作成效。

示范引领，分步实施。在去年建设的基础上，择优遴选一定数量基础条件较好的乡村二级节点，打造样板，在全县示范引领，以点带面，整体推进。

加大支持，提升能力。2023年在下行快件补贴不退坡的基础上，省财政增加对电商平台销往县域外的农副产品按件给予物流费用补贴，发挥财政资金补贴效益，降低农村寄递物流成本，提升寄递服务能力。

三、主要目标

在巩固2022年农村寄递物流服务全覆盖“一特色三标准”目标的基础上，按照县级统仓共配一体化、乡镇服务标准化、村级管理规范化的“三化”要求，2023年我县要打造1个县级统仓共配一体化运营的样板示范点；建设12个乡镇服务标准化的快递综合服务站，提升乡镇快递未端品质；推进48个村级快递便民服务点进行快递网点末端备案，依法规范化管理，推动长期稳定运营；切实畅通“农产品进城、消费品下乡”双向流通渠道，更好服务经济社会高质量发展。

四、重点任务

（一）加快县级统仓共配一体化建设（3-10月）。我县供销联合社作为农村寄递物流牵头单位，要及时负责引导至少2个快递品牌企业在本辖区开展统仓、分拣、配送一体化运营，推动快递业提质增效。6月底前，打造成为县级统仓共配一体化运营的样板示范点。（责任单位：供销联合社、静乐县智通电子商务产业物流园区有限公司）

（二）建设乡镇、行政村标准化、规范化服务站点（3-10月）。6月底前，全县建设完成12个乡镇服务标准化的快递综合服务站（要求每乡镇完成1个），推进48个村级快递便民服务点进行快递网点末端备案（每个乡镇至少完成4个）。10月底前，全县建设完成12个乡镇服务标准化的快递综合服务站，推进48个村级快递便民服务点进行快递网点末端备案，基本实现提质工程目标任务。（责任单位：各乡镇人民政府、供销联合社、静乐县智通电子商务产业物流园区有限公司）

（三）规范运营企业管理（3-10月）。结合2022年农村寄递物流运营企业工作开展情况，做好农村寄递物流运营企业动态管理工作。（责任单位：供销联合社、邮政公司、静乐县智通电子商务产业物流园区有限公司）

（四）开展服务规范化专项治理（2月-12月）。开展规范全市快递市场服务专项治理行动，查处农村快件未按址投递、违规收费等违法违规行为。（责任单位：邮政公司）

（五）督导考核和验收（7月、11月）。县发改局、邮政管理局将于7月、11月对各乡镇工作落实情况进行督导验收，并做好验收结果的及时报送。（责任单位：县发改局、财政局、邮政公司）

五、财政资金补助

2023年，省级财政资金对通过电商平台销往县域外的农副产品按件给予物流费用补贴、下行快件给予差异化补贴，要进一步发挥财政资金补贴效益，优化寄递物流配送服务能力，有效发挥电子商务对于乡村振兴的支撑作用。

六、工作要求

（一）加强组织领导。为保障我县农村寄递物流服务全覆盖提质工程高质量完成，成立农村寄递物流服务全覆盖提质工程工作专班，强化部门联动，完善协调机制。民生实事是“一把手”工程，各乡镇人民政府要提高政治站位，细化推进举措，扎实统筹推进，切实做好农村寄递物流服务全覆盖提质工程，确保工作任务顺利完成。

（二）压实工作责任。各乡镇人民政府是开展农村寄递物流服务全覆盖提质工程的责任主体，要积极履行工作职责，按照3月底全面推进、6月底时间过半任务过半、9月底整体进度达90％、10月底全面完成的工作节奏，提前部署，及早谋划，整体化推进。

（三）强化督导问责。按照职责分工加强对农村寄递物流服务全覆盖提质工程财政补助发放工作的指导、监督和跟踪，对弄虚作假、工作不力的相关单位严肃问责。

（四）重视宣传推广。各乡镇人民政府要利用电视、广播、网站等多种渠道，加大工作经验、典型案例的宣传报道力度，提升民生实事的社会关注度，营造良好舆论环境，形成推动农村寄递物流服务全覆盖提质工程发展的浓厚氛围。

附件：

1.静乐县农村寄递物流服务全覆盖提质工程工作专班

2.静乐县农村寄递物流服务全覆盖提质工程任务分解表

3.山西省乡镇快递综合服务站和村级快递便民服务点建设标准（试行）

附件1

静乐县农村寄递物流服务全覆盖提质工程工作专班

为保障我县农村寄递物流服务全覆盖提质工程高质量完成，决定成立农村寄递物流服务全覆盖提质工程工作专班。

一、组成人员

组 长：韩宪光 发改局局长

副 组 长：张晋慧 财政局局长

李毅仁 工信局局长

 王童飞 供销社主任

边晓伟 邮政公司总经理

 成 员：张怀明 发改局二级主任科员

 闫学明 财政局二级主任科员

段君林 工信局副局长

宁钧亮 邮政公司副总经理

 李 强 静乐县智通电子商务产业物流园区有限公司总经理

专班下设办公室，负责加强统筹协调，及时解决工作推进中的重大问题。

二、成员单位职责

发改局负责财政局、工信局、供销社、邮政公司建立调度机制，研究制定《2023年静乐县农村寄递物流服务全覆盖提质工程实施方案》，组织实施和协调解决全覆盖工作推进中的重大问题。

财政局负责督促各乡服务站和村服务点及时拨付补助资金，确保资金使用规范，保障补贴政策落到实处。

工信局负责制定《2023年静乐县电商平台销往县域外农副产品补助方案》，组织开展电商平台销往县域外农副产品补助发放工作，复核辖区上行运营企业资质、补助申报材料，抽查检查运营情况，做好审核结果的上报等。

供销社、邮政公司负责审核辖区下行运营企业资质、补助申报材料，数据汇总，抽查检查运营情况，动态调整运营企业，发改局做好审核结果的上报等。

1. 工作推进机制

各成员单位要确定一名联络员，从4月起，每月18日前将相关工作开展情况、存在问题及下一步工作计划报工作专班办公室。专班将根据县领导指示和工作实际，不定期进行重点工作调度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |
|  **静乐县农村寄递物流服务全覆盖提质工程任务分解表** |
| 序号 | 县（市） | 运营企业 | 所属乡镇 | 乡镇综合服务站 | 行政村便民服务点 |
| 1 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 鹅城镇 | 1  | 4 |
| 2 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 杜家村镇 | 1 | 4 |
| 3 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 丰润镇 | 1 | 4 |
| 4 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 康家会镇 | 1 | 8 |
| 5 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 双路镇 | 1 | 4 |
| 6 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 王村镇 | 1 | 4 |
| 7 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 段家寨乡 | 1 | 4 |
| 8 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 辛村乡 | 1 | 4 |
| 9 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 神峪沟乡 | 1 | 4 |
| 10 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 娘子神乡 | 1 | 4 |
| 11 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 娑婆乡 | 1 | 4 |
| 12 | 静乐 | 山西壹公里信息科技有限公司 | 赤泥洼乡 | 1 | 4 |

附件3：

山西省乡镇快递综合服务站和

村级快递便民服务点建设标准（试行）

一、主体界定

运营企业在乡镇、行政村等特定区域设立或者合作开办的，为用户直接提供寄收、投递等快递末端服务的固定经营场所。

二、门头标识牌设置

1. 乡镇和行政村服务站点为自营场所的，应在场所外设置符合规定的统一设计的门头标识牌。标识牌设置应无遮挡，宜设置于门外上方醒目位置。其中，乡镇快递综合服务站的名称应与邮政管理部门备案名称保持一致。
2. 乡镇和行政村服务站点为合作开办的，应在场所外醒目位置选择合适空间注明“XXX乡（镇）快递综合服务站或XXX村快递便民服务点”字样。如因特殊情况，不具备门头标识牌设置条件的，可采取在门外墙面显著位置设置固定使用的服务标识牌。
3. 乡镇快递综合服务站标识牌编号以“XZ0001”开头，并以次类推；村级快递便民服务点标识牌编号以“C0001”开头，并依次类推。乡镇和行政村服务站点按照一县一编号原则进行。

三、营业时间牌设置

乡镇和行政村服务站点外部应在入口明显位置悬挂营业时间牌。

四、室内设施设置规范

1. 面积规范

乡镇和行政村服务站点面积应与其所承载的业务量相匹配，其中乡镇快递综合服务站面积应在10平米以上，行政村快递便民服务点因地制宜设置，适宜在5-10平米左右。

1. 设置配置及功能分区

乡镇和行政村服务站点要配置接待台席、货架、巴枪等必要的生产经营设备。安全设备配置应符合《邮政业安全生产设备配置规范》要求，并根据现场实际，进行一定的区域划分。

五、其他

运营企业要结合实际，在推进全省农村寄递物流服务全覆盖过程中，不断完善乡镇和行政村服务站点建设工作。