**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2021年纪检监察转移支付

项目单位： 中国共产党静乐县纪律检查委员会

主管部门： 中国共产党静乐县纪律检查委员会-004

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**支持基层纪检监察用于办案业务经费,专用设备\信息化建设等于纪检监察业务直接相关支出,提升基层纪检监察保障水平,为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力支撑.

**立项依据：**晋财行[2021]73号

**设立的必要性：**支持基层纪检监察用于办案业务经费,专用设备\信息化建设等于纪检监察业务直接相关支出,提升基层纪检监察保障水平,为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力支撑.

**保证项目实施的措施与制度：**&lt;纪检监察转移支付资金管理办法&gt;

**项目实施计划：**购置办案设备\修缮谈话场所

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  | 12.79 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  | 3.21 |  |  |  |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 79.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

支持了基层纪检监察用于办案业务经费,购置办案专用设备，提升不信息化水平，改善了基层纪检监察保障水平,为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力支撑。

（2）. 项目年度目标

支持了基层纪检监察用于办案业务经费,购置办案专用设备，提升不信息化水平，改善了基层纪检监察保障水平,为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力支撑。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021年纪检监察转移支付项目绩效自评价结果为:总得分98分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 79.96% | 8 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 办案场所维修改造 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 购置办案装备 | 10 | 15 | 15万元 | 10 |
| 质量指标 | 建设工程合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 设备质量合格率 | 10 | 32 | 32套 | 10 |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 工程完工率（%） | 10 | 200 | 200平方米 | 10 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 办案条件改善情况 | 10 | 稳步提升 | 100% | 10 |
| 办案安全保障率 | 10 | 稳步提升 | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度（%） | 10 | 90% | 99% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

支持了基层纪检监察用于办案业务经费,购置办案专用设备，提升不信息化水平，改善了基层纪检监察保障水平，为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力支撑。

1. **产出情况及分析**

改造办案场所200平方米，购置A3幅面打印机1台；A4幅面彩色一体机1台；A4幅面一体机5台；笔记本电脑5台；台式电脑10台；微型摄像机10台。采购物品全部到位并及时支付。经检验全部合格。

1. **效益情况及分析**

办案用品的采购极大地提升发办案效率与质量。

1. **满意度情况及分析**

经发放调查问卷100份，办案人员满意度达到99%。

**四、项目主要经验做法**

项目采购实行网上平台采购，质量更可靠，服务更周到。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

该资金为上级转移支付，文件下发迟，资金数额年初未知，可能导致资金不能按预算时效支付。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

下一步将进一步强化资金使用效率，提升办案质量。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 79.96% | 79.96% | 8 | 该资金上年有结余，且实行政府采购后资金有所结余。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办案场所维修改造 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 购置办案装备 | 10 | 15 | 15万元 | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 10 | 32 | 32套 | 100.00% | 10 |  |
| 建设工程合格率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 工程完工率（%） | 10 | 200 | 200平方米 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 办案安全保障率 | 10 | 稳步提升 | 100% | 100% | 10 |  |
| 办案条件改善情况 | 10 | 稳步提升 | 100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度（%） | 10 | 90% | 99% | 110.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |