**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 巡察专项经费

项目单位： 中国共产党静乐县纪律检查委员会

主管部门： 中国共产党静乐县纪律检查委员会-004

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**2021年预计完成3轮县级巡察，巡察6个乡镇及所属村级党组织，30个行政事业单位党组或支部，每轮分三组，巡察时间为三个月。除完成上述本年巡察任务外，不定期完成县委县政府交办的其他专项巡察任务。

**立项依据：**根据近三年巡察经费支出以及县委县政府批示

**设立的必要性：**巡视巡察制度是我党加强内部监督的一项重要举措，它的实行有利于党员干部加强自我约束，提高思想觉悟，深化执政为民的理念，提升我党执行能力，为我县风清气正的政治环境保驾护航。

**保证项目实施的措施与制度：**《巡察工作专项资金使用管理办法》；《巡察工作制度》

**项目实施计划：**2021年预计完成3轮县级巡察，巡察6个乡镇及所属村级党组织，30个行政事业单位党组或支部，每轮分三组，巡察时间为三个月。除完成上述本年巡察任务外，不定期完成县委县政府交办的其他专项巡察任务。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 15.94 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 24.06 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.85 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021年预计完成3轮县级巡察，巡察6个乡镇及所属村级党组织，30个行政事业单位党组或支部，每轮分三组，巡察时间为三个月。除完成上述本年巡察任务外，不定期完成县委县政府交办的其他专项巡察任务，完成全年巡察工作任务。

（2）. 项目年度目标

完成三轮巡察，30个单位，并完成上级交办的专项巡察任务。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：巡察专项经费项目绩效自评价结果为:总得分93.99分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 39.86% | 3.99 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 巡视巡查开展次数（次） | 18 | 3 | 3次 | 18 |
| 质量指标 | 巡视巡查工作达标率（%） | 18 | 30 | 30个 | 18 |
| 时效指标 | 督察及时性 | 18 | 及时 | 100% | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 可持续影响指标 | 检查发现问题上报率（%） | 18 | 50 | 50件 | 18 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 18 | 100 | 100人 | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

2021年预计完成3轮县级巡察，巡察6个乡镇及所属村级党组织，30个行政事业单位党组或支部，每轮分三组，巡察时间为三个月。除完成上述本年巡察任务外，不定期完成县委县政府交办的其他专项巡察任务。

1. **产出情况及分析**

全年共完成3轮县级巡察，巡察了6个乡镇及所属村级党组织，30个行政事业单位党组或支部。并完成上全市安排的粮食系统和供销系统的专项巡察。

1. **效益情况及分析**

2021年完成全年巡察任务，得到上级部门的一致好评，并向县纪委移送了问题线索。

1. **满意度情况及分析**

2021年向巡察单位和单位职工发放调查问卷200份，收回198份，均为满意，满意率为99%。

**四、项目主要经验做法**

巡视巡察制度是我党加强内部监督的一项重要举措，它的实行有利于党员干部加强自我约束，提高思想觉悟，深化执政为民的理念，提升我党执行能力，为我县风清气正的政治环境保驾护航。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

专项巡察在年初无法准确预算，资金不能准确预算。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

进一步完善《巡察工作专项资金使用管理办法》和《巡察工作制度》

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 39.86% | 39.86% | 3.99 | 上年度结余资金较多，下一步将严格按照预算指标执行。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡视巡查开展次数（次） | 18 | 3 | 3次 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 巡视巡查工作达标率（%） | 18 | 30 | 30个 | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 督察及时性 | 18 | 及时 | 100% | 100% | 18 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 检查发现问题上报率（%） | 18 | 50 | 50件 | 100.00% | 18 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 18 | 100 | 100人 | 100.00% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |