**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 城乡居民补充养老保险启动经费

项目单位： 静乐县城乡居民养老保险服务中心

主管部门： 静乐县城乡居民养老保险服务中心-207

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**年满65岁，累计缴费满15年且已享受我省城乡居民基本养老保险待遇的都可按月领取补充养老保险待遇，且多缴多得，长缴多得机制，重点对无子女或子女无能赡养的低收入居民户以倾斜，确实增强人民的幸福感、获得感。

**立项依据：**省人社厅、省税务局依托现有保险管理系统，提出补充养老保险业务，系统开发需求，将补充养老保险纳入社会保证启用范围，省审批管理局和省财政厅分别做好项目立项审批和资金保障工作。

**设立的必要性：**是贯彻落实习近平总书记视察山西重要指示，践行”两个维护“的实际行动，是增进民主福祉的一项新政，是实现脱贫攻坚与乡村振兴的战略有机衔接，是惠及千家万户的重大民生工程。

**保证项目实施的措施与制度：**村委会、村（社区）法律顾问通过上门走访，进行劝导调解督促子女为父母缴纳保险；实在不旅行义务的由相关部门提起公益诉讼，通过司法程序督促，强制赡养人旅行义务。

**项目实施计划：**赡养人员缴费政府补贴，集体补助和其他缴费资助构成。缴费标准设200元、500元、1000元、2000元、5000元宫五个档次，200元补贴70元，500元补贴120元，1000元补贴200元、2000元补贴360元、缴5000元补贴600元。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 10 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

1赡养人员缴费政府补贴，集体补助和其他缴费资助构成。缴费标准设200元、500元、1000元、2000元、5000元宫五个档次，200元补贴70元，500元补贴120元，1000元补贴200元、2000元补贴360元、缴5000元补贴600元。

（2）. 项目年度目标

赡养人员缴费政府补贴，集体补助和其他缴费资助构成。缴费标准设200元、500元、1000元、2000元、5000元宫五个档次，200元补贴70元，500元补贴120元，1000元补贴200元、2000元补贴360元、缴5000元补贴600元。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡居民补充养老保险启动经费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 赡养人员人数 | 18 | 1000 | 1000人 | 18 |
| 质量指标 | 社会环境公益宣传覆盖率 | 18 | 98% | 98% | 18 |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | 18 | 及时 | 100% | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 群众满意度 | 18 | 95% | 98% | 18 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

印刷补充养老保险政策资料、参保登记表等，预算执行情况良好。

1. **产出情况及分析**

符合条件的城乡居民积极参保缴费。

1. **效益情况及分析**

年满65岁，累计缴费满15年且已享受我省城乡居民基本养老保险待遇的都可按月领取补充养老保险待遇，且多缴多得，长缴多得机制，重点对无子女或子女无能赡养的低收入居民户以倾斜，确实增强人民的幸福感、获得感。

1. **满意度情况及分析**

相当满意

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 赡养人员人数 | 18 | 1000 | 1000人 | 100.00% | 18 |  |
| 质量指标 | 社会环境公益宣传覆盖率 | 18 | 98% | 98% | 100.00% | 18 |  |
| 时效指标 | 活动举办及时性 | 18 | 及时 | 100% | 100% | 18 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 群众满意度 | 18 | 95% | 98% | 103.16% | 18 | 实际执行过程中有偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |