**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 失业保险工作经费

项目单位： 静乐县劳动就业局

主管部门： 静乐县劳动就业局-206

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**开展就业服务专项活动，促进城乡劳动力就业、高校毕业生就业，下岗失业人员再就业，实名制登记，扩大劳务输出对接工作，就业创业证的发放。

**立项依据：**根据晋人社办函【2020】107号《关于进一步做好就业统计实名制工作的通知》 忻政办发【2013】54号《忻州市人民政府办公厅关于印发忻州市公益性岗位管理办法等三个办法的通知》

**设立的必要性：**加强高校毕业生就业情况动态跟踪，及时准确做好实名制登记证的发放管理工作，贯彻落实就业扶持政策的重要举措，摸清劳动力外出务工意向，扩大输出规模，实现岗位信息共享。

**保证项目实施的措施与制度：**统一服务规范，确保信息服务质量，扩大信息服务范围，稳步推进《就业失业登记证》发放工作。

**项目实施计划：**2021年就业实名制登记工作计划完成3500人，劳务输出计划完成1923人，创业担保贷款审核完成15笔、就业创业证的计划发放1000本。计划安置公岗人员30人左右，失业动态监测，技能提升培训、援企稳岗等促进就业的政策落实。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021年就业统计实名制工作计划完成3500人，劳务输出计划完成1923人，创业担保贷款审核完成15笔、就业创业证的计划发放1000本。计划安置公岗人员30人左右，完成年度参保目标任务，失业动态监测，技能提升培训、援企稳岗等促进就业的政策落实。

（2）. 项目年度目标

作为公共就业服务机构，承担下岗失业人员再就业。2021年就业统计实名制工作计划完成3500人，劳务输出计划完成1923人，创业担保贷款审核完成15笔、就业创业证的计划发放1000本。计划安置公岗人员30人左右，完成年度参保目标任务，失业动态监测，技能提升培训、援企稳岗等促进就业的政策落实。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：失业保险工作经费项目绩效自评价结果为:总得分99.86分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 就业创业证的发放（本/年） | 6.92 | 1000 | 1000本 | 6.92 |
| 劳务输出（人） | 6.96 | 1923 | 1923人 | 6.96 |
| 新增就业实名制登记（人） | 6.92 | 3500 | 3500人 | 6.92 |
| 新增公益性岗位（个） | 6.92 | 30 | 30个 | 6.92 |
| 质量指标 | 新增就业实名登记完成率 | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |
| 就业创业证发放合格率 | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |
| 时效指标 | 按时高效完成各项任务（年） | 6.92 | 1 | 1年 | 6.92 |
| 成本指标 | 经费开支标准、定额制定的合理性（%） | 6.92 | 100% | 100% | 6.92 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 就业困难人员就业人数 | 6.92 | 322 | 322人 | 6.92 |
| 城镇新增就业人数 | 6.92 | 1768 | 1768人 | 6.92 |
| 社会效益 | 能够及时掌握就业情况 | 6.92 | 及时登记 | 100% | 6.92 |
| 可持续影响指标 | 持续享受就业政策 | 6.92 | 享受 | 100% | 6.92 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 享受政策人数满意度 | 6.92 | 基本满意 | 98% | 6.78 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

开展就业服务专项活动，促进城乡劳动力就业、高校毕业生就业，下岗失业人员再就业，实名制登记，扩大劳务输出对接工作，就业创业证的发放。作为公共就业服务机构，承担下岗失业人员再就业。2021年就业统计实名制工作计划完成3500人，劳务输出计划完成1923人，创业担保贷款审核完成15笔、就业创业证的计划发放1000本。计划安置公岗人员30人左右，完成年度参保目标任务，失业动态监测，技能提升培训、援企稳岗等促进就业的政策落实。

1. **产出情况及分析**

劳务输出1923人，新增就业实名制登记3500人，发放就业失业登记证1000本，对符合发放条件的人员办理就业创业证，新增公益性岗位30个，新增就业实名登记完成率100% 。

1. **效益情况及分析**

城镇新增就业人数1768人，就业困难人员就业人数322人，能够及时掌握就业情况下及时登记。

1. **满意度情况及分析**

享受政策基本满意

**四、项目主要经验做法**

作为公共就业服务机构，承担下岗失业人员再就业。2021年就业统计实名制工作计划完成3500人，劳务输出计划完成1923人，创业担保贷款审核完成15笔、就业创业证的计划发放1000本。计划安置公岗人员30人左右，完成年度参保目标任务，失业动态监测，技能提升培训、援企稳岗等促进就业的政策落实。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

统一服务规范，确保信息服务质量，扩大信息服务范围，稳步推进《就业失业登记证》发放工作。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增公益性岗位（个） | 6.92 | 30 | 30个 | 100.00% | 6.92 |  |
| 劳务输出（人） | 6.96 | 1923 | 1923人 | 100.00% | 6.96 |  |
| 新增就业实名制登记（人） | 6.92 | 3500 | 3500人 | 100.00% | 6.92 |  |
| 就业创业证的发放（本/年） | 6.92 | 1000 | 1000本 | 100.00% | 6.92 |  |
| 质量指标 | 就业创业证发放合格率 | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
| 新增就业实名登记完成率 | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
| 时效指标 | 按时高效完成各项任务（年） | 6.92 | 1 | 1年 | 100.00% | 6.92 |  |
| 成本指标 | 经费开支标准、定额制定的合理性（%） | 6.92 | 100% | 100% | 100.00% | 6.92 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 就业困难人员就业人数 | 6.92 | 322 | 322人 | 100.00% | 6.92 |  |
| 城镇新增就业人数 | 6.92 | 1768 | 1768人 | 100.00% | 6.92 |  |
| 社会效益 | 能够及时掌握就业情况 | 6.92 | 及时登记 | 100% | 100% | 6.92 |  |
| 可持续影响指标 | 持续享受就业政策 | 6.92 | 享受 | 100% | 100% | 6.92 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策人数满意度 | 6.92 | 基本满意 | 98% | 98% | 6.78 | 满意度较高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |