**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 城乡居民医疗配套款

项目单位： 静乐县医疗保险管理服务中心

主管部门： 静乐县医疗保险管理服务中心-211

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**城乡居民医疗保险费政府配套资金

**立项依据：**根据医疗保险保障服务

**设立的必要性：**确保城乡居民能够正常享受医保待遇

**保证项目实施的措施与制度：**确保城乡居民能够正常享受医保待遇

**项目实施计划：**确保城乡居民能够正常享受医保待遇

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 660 | 660 |  |  |  | 660 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 660 | 660 |  |  |  | 660 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 660 | 660 |  |  |  | 660 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 618.54 | 618.54 |  |  |  | 618.54 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 41.46 | 41.46 | 0 | 0 | 0 | 41.46 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 93.72 | 93.72 | 0 | 0 | 0 | 93.72 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

保障全县参保城乡居民的医疗保险能够及时享受

（2）. 项目年度目标

全县参保城乡居民的医疗保险能够实施

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡居民医疗配套款项目绩效自评价结果为:总得分69.37分，属于"合格"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 93.71% | 9.37 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 城乡居民医疗保险县级配套款 | 10 | 660 | 660万元 | 10 |
|  | 城乡居民医疗保险参保人数 | 10 | 13 | 13万人 | 10 |
| 质量指标 | 补助对象资格符合率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 10 | 及时 | 及时 | 0 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 补助发放标准（元） | 10 | 50 | 50元 | 10 |
|  | 补助发放及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 0 |
| 服务对象满意度指标 | 档案管理机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 | 0 |
| 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 10 | 100% | 101% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

城乡居民医疗保险参保人数：13；补助对象资格符合率：100%；补助发放及时率（%）：100%；补助发放标准（元）：50；城乡居民医疗保险县级配套款：660

1. **产出情况及分析**

良好

1. **效益情况及分析**

良好

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 93.71% | 93.71% | 9.37 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡居民医疗保险县级配套款 | 10 | 660 | 660万元 | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 城乡居民医疗保险参保人数 | 10 | 13 | 13万人 | 100.00% | 10 |  |
|  | 质量指标 | 补助对象资格符合率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 10 | 及时 | 及时 |  | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 补助发放标准（元） | 10 | 50 | 50元 | 100.00% | 10 |  |
|  |  | 补助发放及时率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 |  | 0 |  |
|  |  | 补助对象满意度 | 10 | 100% | 101% | 101.00% | 10 | 满意度高 |
|  |  | 档案管理机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |