**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 农机购置补贴项目

项目单位： 静乐县农业机械化服务中心

主管部门： 静乐县农业机械化服务中心-052

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**充分落实国家农机购置补贴政策，围绕主要农作物生产全过程、丘陵山区农业、有机旱作农业机械化等，坚持普惠共享，实现补贴范围内机具全部敞开精准实施补贴。在全县辖区范围内对农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、高效植保、节水灌溉、高效施肥、粮食烘干、秸秆还田、残膜回收等支持农业绿色发展机具实施补贴。

**立项依据：**晋农机财字【2018】12号

**设立的必要性：**为了实施乡村振兴战略，继续深化农业供给侧结构性改革，不断促进农业机械化全程全面高质高效发展，充分落实国家农机购置补贴政策，围绕主要农作物生产全过程、丘陵山区农业、有机旱作农业机械化等，坚持普惠共享，实现补贴范围内机具全部敞开精准实施补贴。大力推广节能环保，精准高效农业机械化技术，促进农业绿色发展，切实增强政策获得感，提升公众满意度和政策实现度。

**保证项目实施的措施与制度：**本单位财务制度和补贴政策。

**项目实施计划：**严格按照进度和程序实施补贴。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 81.67 |  | 81.67 |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 81.67 |  | 81.67 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 81.67 |  | 81.67 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 81.67 |  | 81.67 |  |  |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

购机受益户60户，补贴机具80台、件，补贴资金81.67万元。

（2）. 项目年度目标

完善健全内部控制流程、违规处理细则、补贴机具核验，确定补贴范围，公开享受补贴者信息及落实情况，购机者通过手机APP办理补贴手续，组织查处举报投诉案件，完成上级安排的补贴任务。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农机购置补贴项目项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 单件农机购置补贴标准（元/件） | 11.25 | 30 | 30% | 11.25 |
|  | 农机补贴品目数量（个） | 11.25 | 83 | 83台、件 | 11.25 |
|  | 农机补贴农户数量（户） | 11.25 | 60 | 60户 | 11.25 |
|  | 农机具购置数量 | 11.25 | 80 | 80台、件 | 11.25 |
| 质量指标 | 农机具购置合格率 | 11.25 | 100 | 100% | 11.25 |
| 时效指标 | 农机补贴完成及时率（%） | 11.25 | 及时 | 100% | 11.25 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 受益人可支配收入增长率（%） | 11.25 | 10 | 10% | 11.25 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度（%） | 11.25 | 98 | 98% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

本年度项目实施中，资金到位及时，补贴有序进行，顺利按时保质保量完成任务。

1. **产出情况及分析**

农机局补贴数量80台件，补贴标准不超过购置价格的30%，机具合格率达100%。

1. **效益情况及分析**

购机户人均可支配收入增长10%，提高农民的生活质量水平。

1. **满意度情况及分析**

农户满意度达到98%。

**四、项目主要经验做法**

在项目实施过程中，一定要按照实施方案和教学目标设定去做，出现问题即使调整，即使改进，使项目按要求顺利完成。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

在项目实施过程中，一定要按照实施方案和教学目标设定去做，出现问题即使调整，即使改进，使项目按要求顺利完成。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

在项目实施过程中，一定要按照实施方案和教学目标设定去做，出现问题即使调整，即使改进，使项目按要求顺利完成。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机具购置数量 | 11.25 | 80 | 80台、件 | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  | 农机补贴农户数量（户） | 11.25 | 60 | 60户 | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  | 农机补贴品目数量（个） | 11.25 | 83 | 83台、件 | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  | 单件农机购置补贴标准（元/件） | 11.25 | 30 | 30% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 农机具购置合格率 | 11.25 | 100 | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 时效指标 | 农机补贴完成及时率（%） | 11.25 | 及时 | 100% | 100% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益人可支配收入增长率（%） | 11.25 | 10 | 10% | 100.00% | 11.25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民满意度（%） | 11.25 | 98 | 98% | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |