**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 全国第七次人口普查工作“两员劳动报酬”

项目单位： 静乐县统计局

主管部门： 静乐县统计局-017

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**该资金为发放2020年全国人口普查“两员”劳动报酬

**立项依据：**根据国家统计局全国第七次人口普查相关文件要求及县政府2020年12月批准的“关于第七次人口普查“两员”劳动报酬的报告”

**设立的必要性：**全国人口普查工作入户普查阶段现已经全部结束，需要根据工作量对普查员，普查指导员进行劳动报酬发放

**保证项目实施的措施与制度：**根据国家统计局全国第七次人口普查相关文件要求，县人口普查办公室、县统计局根据实际情况已制定了明细的发放方案。该方案也通过了县政府工作会议的表决。

**项目实施计划：**根据国家统计局全国第七次人口普查相关文件要求，将在三月下旬至四月上旬期间将普查员，普查指导员劳动报酬全部下发到各乡镇，由各乡镇发放到“两员”手中

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 191.12 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 191.12 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 191.12 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 176.6 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 14.52 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

本资金用于发放2020年全国人口普查工作普查员、普查指导员劳动报酬

（2）. 项目年度目标

本年全部发放完成2020年全国人口普查静乐县普查员、普查指导员共计1305人劳动报酬，按装国务院和国家统计局下发文件要求对2020年人口普查普查员普查指导员劳动报酬为每人每天不得高于40元，静乐县根据实际情况测算工作时间为2个半月，每个月每人800元发放。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全国第七次人口普查工作“两员劳动报酬”项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 普查员、普查指导员人数 | 12.9 | 1305 | 1305人 | 12.9 |
| 质量指标 | 完成对全县834个小区的普查 | 12.85 | 834 | 834个小区 | 12.85 |
| 时效指标 | 人口普查时间 | 12.85 | ≤2.5月 | 100% | 12.85 |
| 成本指标 | 人口普查“两员”补助成本 | 12.85 | ≤40元/天 | 100% | 12.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 人口普查工作 | 12.85 | 834 | 834个小区 | 12.85 |
| 可持续影响指标 | 人口普查工作可持续影响 | 12.85 | ≥10年 | 100% | 12.85 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 人普普查“两员”补助 | 12.85 | ≥100% | 100% | 12.85 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

该项目已经全部完成。

1. **产出情况及分析**

无

1. **效益情况及分析**

无

1. **满意度情况及分析**

满意度非常高

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无偏差 |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查员、普查指导员人数 | 12.9 | 1305 | 1305人 | 100.00% | 12.9 | 无偏差 |
| 质量指标 | 完成对全县834个小区的普查 | 12.85 | 834 | 834个小区 | 100.00% | 12.85 | 无偏差 |
| 时效指标 | 人口普查时间 | 12.85 | ≤2.5月 | 100% | 100% | 12.85 | 无偏差 |
| 成本指标 | 人口普查“两员”补助成本 | 12.85 | ≤40元/天 | 100% | 100% | 12.85 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益 | 人口普查工作 | 12.85 | 834 | 834个小区 | 100.00% | 12.85 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 人口普查工作可持续影响 | 12.85 | ≥10年 | 100% | 100% | 12.85 | 无偏差 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人普普查“两员”补助 | 12.85 | ≥100% | 100% | 100% | 12.85 | 无偏差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |