**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 农经办2021年服务农民专业合作社工作经费

项目单位： 静乐县农村经济经营服务站

主管部门： 静乐县农村经济经营服务站-051

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**宣传合作社有关法律法规，培训合作社理事长，下乡租车，资料档案整理，提升合作社经营管理能力

**立项依据：**根据往年政府安排服务农民专业合作社的工作经费

**设立的必要性：**宣传合作社有关法律法规，提升合作社经营管理能力

**保证项目实施的措施与制度：**根据国家相关法律法规实施

**项目实施计划：**及时有效的宣传合作社有关法律法规，培训合作社理事长人次不低于200人，通过服务提升合作社经营管理能力

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 4.9 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 3.1 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.25 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

完成全覆盖宣传和培训合作社理事长，服务提升合作社的经营管理能力

（2）. 项目年度目标

完成全覆盖宣传，培训合作社理事长，服务提升合作社的经营管理能力

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农经办2021年服务农民专业合作社工作经费项目绩效自评价结果为:总得分88.64分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 培训人数（人） | 15 | 300 | 290人 | 15 |
|  | 宣传地区覆盖率（%） | 15 | 99% | 90% | 13.64 |
| 质量指标 | 新增社会合作机构数（个） | 15 | 90 | 85个 | 15 |
| 时效指标 | 培训合作社理事长及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 农民参加合作社比重（%） | 15 | 95% | 95% | 15 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 15 | 99% | 99% | 15 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

本年度项目实施资金4.9万元，完成预算执行率的61.3%

1. **产出情况及分析**

本年度培训合作社机构85个，人员290人，合作社负责人做到应培尽培。

1. **效益情况及分析**

农民参加合作社比重95%

1. **满意度情况及分析**

群众满意度99%以上

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 0.00% | 0.00% | 0 | 项目完成，未支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数（人） | 15 | 300 | 290人 | 96.67% | 15 |  |
|  |  | 宣传地区覆盖率（%） | 15 | 99% | 90% | 90.91% | 13.64 |  |
|  | 质量指标 | 新增社会合作机构数（个） | 15 | 90 | 85个 | 94.44% | 15 |  |
|  | 时效指标 | 培训合作社理事长及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 农民参加合作社比重（%） | 15 | 95% | 95% | 100.00% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 15 | 99% | 99% | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |