**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 电子商务产业园区补助资金

项目单位： 静乐县工业和信息化局

主管部门： 静乐县工业和信息化局-008

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**静乐县电子商务产业物流园区项目资金，发展壮大静乐县电子商务产业物流园区，更好的服务静乐县200家中小企业入驻并开展相应的工作。

**立项依据：**根据县委县政府对新搬迁电子商务产业物流园区的建设运行通知实施。

**设立的必要性：**依据县委县政府相关文件指示要求，为了更好的发展壮大静乐县电子商务产业物流园区，更好的服务静乐县200家中小企业入驻并开展相应的工作。

**保证项目实施的措施与制度：**依据县委县政府指示要求，以及与第三方公司签订的建设合同和相关规定。

**项目实施计划：**按照县委县政府指示及第三方的合同内容，按照合同计划开展实施。

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) |  |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按计划开展实施建设工作，发展壮大静乐县电子商务产业物流园区，更好的服务静乐县200家中小企业入驻并开展相应的工作。

（2）项目年度目标

按计划开展实施建设工作，发展壮大静乐县电子商务产业物流园区，更好的服务静乐县200家中小企业入驻并开展相应的工作。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：电子商务产业园区补助资金项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 产业园入驻企业数量 | 18 | 200 | 201个 | 18 |
| 质量指标 | 产业园业务量提升率 | 18 | 99% | 99% | 18 |
| 时效指标 | 申报材料审核及时性 | 18 | 及时 | 100% | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 入驻企业满意度（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

静乐县电子商务产业物流园区项目资金，发展壮大静乐县电子商务产业物流园区，更好的服务静乐县200家中小企业入驻并开展相应的工作。

1. **产出情况及分析**

依据县委县政府指示要求，以及与第三方公司签订的建设合同和相关规定。

1. **效益情况及分析**

依据县委县政府相关文件指示要求，为了更好的发展壮大静乐县电子商务产业物流园区，更好的服务静乐县200家中小企业入驻并开展相应的工作。

1. **满意度情况及分析**

满意

**四、项目主要经验做法**

无

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | 无 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产业园入驻企业数量 | 18 | 200 | 201个 | 100.50% | 18 | 入驻企业增加1户 |
| 质量指标 | 产业园业务量提升率 | 18 | 99% | 99% | 100.00% | 18 | 无 |
| 时效指标 | 申报材料审核及时性 | 18 | 及时 | 100% | 100% | 18 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益 | 入驻企业满意度（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |