**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 农业局2021年市级财政衔接乡村振兴补助资金（三品一标）

项目单位： 静乐县农业农村局

主管部门： 静乐县农业农村局-049

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**2020年全县11家农业企业（合作社）共申请了27个农产品绿色认证，全部获得了绿色证书

**立项依据：**每年对农产品质量安全的考核任务要求

**设立的必要性：**我县是省级农产品质量安全县，通过绿色认证可提高全县农产品质量安全水平

**保证项目实施的措施与制度：**1、鼓励企业积极申报绿色认证 2、市级给予资金奖补

**项目实施计划：**7-8月，企业提出申请，9-10月开展产地检查、产品检测，11月申报材料，12月颁证

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 25.6 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 25.6 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 25.6 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 25.6 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

认证绿色农产品27个

（2）. 项目年度目标

认证绿色农产品27个

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农业局2021年市级财政衔接乡村振兴补助资金（三品一标）项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 绿色农产品认证 | 11.25 | 27 | 27个 | 11.25 |
| 质量指标 | 认证通过率 | 11.25 | 100 | 100% | 11.25 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 11.25 | 100 | 100% | 11.25 |
| 成本指标 | 认证费用（元/个） | 11.25 | 3000 | 3000元/个 | 11.25 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 增加农产品产值 | 11.25 | 5 | 5% | 11.25 |
| 社会效益 | 提高农产品质量安全 | 11.25 | 安全 | 100% | 11.25 |
| 生态效益 | 化肥农药使用量降低率（%） | 11.25 | 10 | 10% | 11.25 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 11.25 | 95 | 95% | 11.25 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

全县共认证农产品27个，共补助企业和合作社25.6万元，已全部补贴给企业

1. **产出情况及分析**

认证27个产品

1. **效益情况及分析**

提高农产品品质，增加农产品价格

1. **满意度情况及分析**

企业满意度95%

**四、项目主要经验做法**

加强标准化基地建设

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

无

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色农产品认证 | 11.25 | 27 | 27个 | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 质量指标 | 认证通过率 | 11.25 | 100 | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 时效指标 | 按时完成率 | 11.25 | 100 | 100% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 成本指标 | 认证费用（元/个） | 11.25 | 3000 | 3000元/个 | 100.00% | 11.25 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 增加农产品产值 | 11.25 | 5 | 5% | 100.00% | 11.25 |  |
|  | 社会效益 | 提高农产品质量安全 | 11.25 | 安全 | 100% | 100% | 11.25 | 100%完成了任务 |
|  | 生态效益 | 化肥农药使用量降低率（%） | 11.25 | 10 | 10% | 100.00% | 11.25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 11.25 | 95 | 95% | 100.00% | 11.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |