**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 财政投资项目评审委托业务费

项目单位： 静乐县财政局

主管部门： 静乐县财政局-006

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**对财政性投资项目的预算及招标控制价进行评估与审查

**立项依据：**中央、省、市财政投资评审管理办法

**设立的必要性：**提升财政资金使用率，对项目投入资金有效控制。

**保证项目实施的措施与制度：**中央、省、市财政投资评审管理办法

**项目实施计划：**对财政性投资项目的预算及招标控制价进行评估与审查

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 46.47 | 46.47 |  |  |  | 46.47 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 253.53 | 253.53 | 0 | 0 | 0 | 253.53 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 15.49 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

对财政性投资项目的预算及招标控制价进行评估与审查，对项目投入资金有效控制

（2）. 项目年度目标

对财政性投资项目的预算及招标控制价进行评估与审查，对项目投入资金有效控制

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：财政投资项目评审委托业务费项目绩效自评价结果为:总得分76.48分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 15.49% | 1.54 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 评审项目计划开展数（个） | 18 | 30个 | 32个 | 18 |
| 质量指标 | 项目评审通过率 | 18 | 95% | 98% | 18 |
| 时效指标 | 评审完成及时率（%） | 18 | 98% | 98% | 18 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 经济效益 | 资金使用率 | 18 | 98% | 16% | 2.94 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 90% | 98% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

按照年初既定审核项目超额完成了评审事项，由于在着重使用了上年结转资金，导致本年预算支出失衡。

1. **产出情况及分析**

按照年初既定审核项目超额完成了评审事项。

1. **效益情况及分析**

按照年初既定审核项目超额完成了评审事项。

1. **满意度情况及分析**

按照年初既定审核项目超额完成了评审事项，服务对象及群众满意度较高。

**四、项目主要经验做法**

按照规定流程处理各个审核项目。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

由于在着重使用了上年结转资金，导致本年预算支出失衡。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

进一步做到预算精准及合理安排资金支付的及时性。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 15.49% | 15.49% | 1.54 | 着重使用了上年结转资金，导致当年支出失衡 |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目计划开展数（个） | 18 | 30个 | 32个 | 106.67% | 18 |  |
| 质量指标 | 项目评审通过率 | 18 | 95% | 98% | 103.16% | 18 |  |
| 时效指标 | 评审完成及时率（%） | 18 | 98% | 98% | 100.00% | 18 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 资金使用率 | 18 | 98% | 16% | 16.33% | 2.94 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 18 | 90% | 98% | 108.89% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |