**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 农经办2021年土地确权后续工作经费

项目单位： 静乐县农村经济经营服务站

主管部门： 静乐县农村经济经营服务站-051

2021年1月

目 录

一、项目的基本情况 3

（一）项目概况 3

（二）预算执行情况 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 4

二、项目绩效情况 4

（一）预算执行情况 5

（二）项目产出情况 6

（三）项目效益情况 6

（四）项目满意度情况 7

三、项目绩效分析 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析 8

六、进一步加强项目管理措施及建议 8

附件1.项目支出绩效自评表 10

附件2.绩效自评相关资料 11

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**农经办2021年土地确权后续工作下乡，政策解读，宣传。土地确权档案资料消防安全年检费用

**立项依据：**《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国农村土地承包法》

**设立的必要性：**完善土地确权遗留问题，减少土地权属纠纷矛盾

**保证项目实施的措施与制度：**农经办2021年土地确权后续工作经费，政策解读，宣传。

**项目实施计划：**完善土地确权遗留问题，减少土地权属纠纷矛盾

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | | | | | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 93000 | 93000 |  |  |  | 93000 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

土地确权档案资料消防安全年检，便于后续资料的管理和安全得到更好的保障。

（2）. 项目年度目标

土地确权档案资料消防安全年检，便于后续资料的管理和安全得到更好的保障。

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农经办2021年土地确权后续工作经费项目绩效自评价结果为:总得分97.61分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 93.00% | 9.3 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 土地确权资料后期保护率（%） | 18 | 100% | 100% | 18 |
| 质量指标 | 土地确权资料的后期保管（%） | 18 | 98% | 95% | 17.45 |
| 时效指标 | 土地经营权证矛盾纠纷调解及时性 | 18 | 96% | 95% | 17.81 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 土地确权经营权证颁发群众满意度（%） | 18 | 95% | 90% | 17.05 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 土地确权后续问题解决率(%) | 18 | 96% | 96% | 18 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

本年度完成产权制度改革资料整理等工作，支出9.84万元，预算执行率98.38%

1. **产出情况及分析**

土地确权资料得到充分保护，土地确权后续问题解决率提升，

1. **效益情况及分析**

土地确权资料的后期保管完善，矛盾纠纷及时调解，社会效益满意度进一步提高。

1. **满意度情况及分析**

土地确权经营权证颁发群众满意度95%以上

**四、项目主要经验做法**

土地确权资料得到充分保护，减少纠纷，

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

因环境复杂，环节较多，使得项目资金未按年初目标执行到位。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

进一步优化项目资金结构，合理配置资源，提高项目资金高效使用。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 93.00% | 93.00% | 9.3 | 项目完成，未支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地确权资料后期保护率（%） | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 |  |
|  | 质量指标 | 土地确权资料的后期保管（%） | 18 | 98% | 95% | 96.94% | 17.45 |  |
|  | 时效指标 | 土地经营权证矛盾纠纷调解及时性 | 18 | 96% | 95% | 98.96% | 17.81 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 土地确权经营权证颁发群众满意度（%） | 18 | 95% | 90% | 94.74% | 17.05 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地确权后续问题解决率(%) | 18 | 96% | 96% | 100.00% | 18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |