## Sheet2
2021年纪检监察转移支付 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021年纪检监察转移支付
主管部门 |  | 中国共产党静乐县纪律检查委员会-004 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党静乐县纪律检查委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16 |  | 16 |  | 12.79 | 10 | 0 | 8
|  | 其中：中央财政资金 |  | 16 |  | 16 |  | 12.79 | -- | 79.94 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持了基层纪检监察用于办案业务经费,购置办案专用设备，提升不信息化水平，改善了基层纪检监察保障水平,为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力支撑. |  |  |  |  | 设备质量合格率：32；资金到位及时性：及时；工程完工率（%）：200；办案安全保障率：稳步提升；办案条件改善情况：稳步提升；办案场所维修改造：100%；购置办案装备：15；建设工程合格率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办案装备 | =15万元 |  | 15万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 办案场所维修改造 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | =32套 |  | 32套 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时性 | 及时 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工率（%） | =200平方米 |  | 200平方米 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 办案安全保障率 | 稳步提升 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 办案条件改善情况 | 稳步提升 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度（%） | =90% |  | 99% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98
项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 支持了基层纪检监察用于办案业务经费,购置办案专用设备，提升不信息化水平，改善了基层纪检监察保障水平,为实现新时代纪检监察工作高质量发展提供有力支撑.
|  | 产出情况及分析 | 改造办案场所200平方米，购置A3幅面打印机1台；A4幅面彩色一体机1台；A4幅面一体机5台；笔记本电脑5台；台式电脑10台；微型摄像机10台。采购物品全部到位并及时支付。经检验全部合格。
|  | 效益情况及分析 | 办案用品的采购极大地提升发办案效率与质量。
|  | 满意度情况及分析 | 经发放调查问卷100份，办案人员满意度达到99%。
| 主要经验做法 |  | 项目采购实行网上平台采购，质量更可靠，服务更周到。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 该资金为上级转移支付，文件下发迟，资金数额年初未知，可能导致资金不能按预算时效支付。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 下一步将进一步强化资金使用效率，提升办案质量。