## Sheet1
静乐县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2021年静乐县关停矿山水土保持恢复治理工程
主管部门及代码 |  |  | 303-静乐县水利局 |  | 实施单位 |  | 静乐县汾河治理事务中心
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 2,270,000 | 年度资金总额： |  | 2,270,000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 2,270,000 | 市县（区）财政资金 |  | 2,270,000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 本项目为静乐县娘子神乡偏梁上村长虹石料厂（系采矿证到期政府关停企业），属静乐县自来水水源保护区范围。主要治理措施为废弃料场整理、挡土墙、石谷坊、造林绿化等。
立项依据 |  |  | 静乐县政府办公室静政办《关于黄河流域生产建设项目水土保持违法行为专项整治整改的紧急通知》。
项目设立必要性 |  |  | 为贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念，树立尊重自然、保护自然的思想，拟对我县境内已关停废弃的部分工业企业场地进行水土保持生态恢复治理，确保整改工作清零。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 项目法人制、招投标制、施工监理制
项目实施计划 |  |  | 1、2021年11月15日前编制完成初步设计及概算。 2、2021年12月底前完成项目施工国内公开招标。 3、2022年6月底前完工，8月底前完成竣工验收并报省市。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 通过本次治理，控制人为水土流失，消除废弃场地存在的滑坡、泥石流等安全隐患，地表林草覆盖率达到60％以上。 |  |  |  |  | 通过本次治理，控制人为水土流失，消除废弃场地存在的滑坡、泥石流等安全隐患，地表林草覆盖率达到60％以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 废弃料场整理 | 200平米 |  | 数量指标 | 渣场护坡 | 235米
|  |  | 挡土墙 | 160米 |  |  | 林草措施 | 5公顷
|  |  | 渣场护坡 | 235米 |  |  | 石谷坊 | 4座
|  |  | 石谷坊 | 4座 |  |  | 挡土墙 | 160米
|  |  | 林草措施 | 5公顷 |  |  | 废弃料场整理 | 200平米
|  | 质量指标 | 工程完工合格率 | ≥95% |  | 质量指标 | 工程完工合格率 | ≥95%
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥98% |  | 时效指标 | 工程完工及时率 | ≥98%
|  | 成本指标 | 工程造价 | ＜227万元 |  | 成本指标 | 工程造价 | ＜227万元
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  |  |  | 社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 治理度 | ≥60% |  | 生态效益指标 | 治理度 | ≥60%
|  | 可持续影响指标 | 影响可持续年限 | ≥50年 |  | 可持续影响指标 | 影响可持续年限 | ≥50年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95%
负责人： |  | 经办人： | 边四厚 | 联系电话： |  | 13934449400 | 填报日期： | 20220512110224