## 静乐县2025年度衔接资金项目计划公示表
静乐县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益人口数（人） | 绩效 目标 | 联农 带农 机制 | 备注
| 项目 类型 | 二级 项目 类型 | 项目 子类 型 | [5 empty] | 计划 开工 时间 | 计划 完工 时间 |  |  | 项目预算 总投资 （万元） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | 小额信贷贴息 | 新建 | 全县12个乡镇各村 | 2025.1 | 2025.12 | 农业农村局 | 对全县获得小额信贷的脱贫户、监测户给予贴息 | 580 | 580 |  | 3700 | 解决脱贫户、监测户发展生产资金紧缺问题 | 带动生产
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 赤泥窊乡、娑婆乡等乡镇 | 赤泥窊乡、娑婆乡等各村 | 优质藜麦生产基地建设 | 新建 | 全县范围内 | 2025.3 | 2025.11 | 农业农村局 | 在全县范围内建设优质藜麦种植基地2万亩 | 600 | 600 |  | 1200 | 预计带动农户600户左右，其中脱贫户及监测户300户左右，户均年增收500元左右 | 就业务工，带动生产
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | “忻谷33号”示范推广基地建设 | 新建 | 全县范围内 | 2025.3 | 2025.11 | 农业农村局 | 在全县范围内建设“忻谷33号”示范推广基地1万亩 | 300 | 300 |  | 900 | 预计带动农户450户左右，其中脱贫户及监测户200户左右，户均年增收500元左右 | 就业务工，带动生产
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | 大豆玉米带状复合种植基地 | 新建 | 全县范围内 | 2025.3 | 2025.11 | 农业农村局 | 在全县范围内推广大豆玉米带状复合种植基地1.5万亩 | 120 | 120 |  | 1200 | 预计带动农户600户左右，其中脱贫户及监测户300户左右，户均年增收500元左右 | 就业务工，带动生产
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | 油料种植基地 | 新建 | 全县范围内 | 2025.3 | 2025.11 | 农业农村局 | 在全县范围内建设油料种植基地1万亩 | 250 | 250 |  | 1200 | 预计带动农户600户左右，其中脱贫户及监测户300户左右，户均年增收500元左右 | 就业务工，带动生产
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 神峪沟乡 | 东大树村 | 藜麦日光温室育种试验 | 新建 | 神峪沟乡东大树村 | 2025.3 | 2025.11 | 农业农村局 | 开展藜麦日光温室育种试验100亩 | 50 | 50 |  | 20 | 预计带动农户10户左右，其中脱贫户及监测户5户左右，户均年增收800元左右 | 其他，带动生产
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 娘子神乡、鹅城镇 | 娘子神乡、鹅城镇各村 | 杂交谷新品种选育试验基地 | 新建 | 娘子神乡、鹅城镇 | 2025.3 | 2025.11 | 农业农村局 | 在娘子神、鹅城等乡镇打造杂交谷新品种选育试验基地1000亩 | 100 | 100 |  | 60 | 预计带动农户30户左右，其中脱贫户及监测户15户左右，户均年增收800元左右 | 就业务工，带动生产
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杜家村镇、双路镇等乡镇 | 杜家村镇、双路镇等乡镇各村 | 藜麦新品种试验与展示基地 | 新建 | 杜静线、宁白线沿线和洞子头核心区沿线 | 2025.3 | 2025.11 | 农业农村局 | 在杜静线、宁白线沿线和洞子头核心区沿线打造藜麦新品种试验与展示基地500亩 | 150 | 150 |  | 40 | 预计带动农户20户左右，其中脱贫户及监测户10户左右，户均年增收800元左右 | 就业务工，带动生产
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 神峪沟乡、丰润镇、王村镇、赤泥窊乡、娘子神乡等乡镇 | 神峪沟乡、丰润镇、王村镇、赤泥窊乡、娘子神乡等乡镇各村 | 无丝豆角 | 新建 | 神峪沟乡、丰润镇、王村镇、赤泥窊乡、娘子神乡等乡镇各村 | 2025.3 | 2025.11 | 农业农村局 | 推广种植无丝豆角1500亩 | 180 | 180 |  | 600 | 预计带动农户300户左右，其中脱贫户及监测户150户左右，户均年增收800元左右 | 就业务工，带动生产
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹅城镇、王村镇、段家寨乡、双路镇等乡镇 | 鹅城镇、王村镇、段家寨乡、双路镇等乡镇各村 | 红皮洋葱种植基地 | 新建 | 鹅城镇、王村镇、段家寨乡、双路镇各村 | 2025.3 | 2025.11 | 农业农村局 | 建设红皮洋葱种植基地1500亩 | 150 | 150 |  | 300 | 预计带动农户150户左右，其中脱贫户及监测户75户左右，户均年增收800元左右 | 就业务工，带动生产
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 丰润镇 | 庆鲁村 | 山楂经济林示范种植 | 新建 | 庆鲁村 | 2025.4 | 2025.11 | 林草事务中心 | 山楂经济林340亩 | 374 | 374 |  | 11 | 改善人居环境，提高森林覆盖率 | 务工就业、其他
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 神峪沟乡 | 红沟岩村、支家庄村 | 山楂经济林种植 | 新建 | 红沟岩村、支家庄村 | 2025.4 | 2025.11 | 林草事务中心 | 山楂经济林320亩 | 352 | 352 |  | 12 | 改善人居环境，提高森林覆盖率 | 务工就业、其他
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 杜家村镇 | 堂尔上村 | 无丝豆角纱棚推广种植 | 新建 | 堂尔上村 | 2025.3 | 2025.10 | 供销社 | 建设50亩无丝豆角高品质冷棚种植基地 | 100 | 100 |  | 100 | 种植50亩高品质无丝豆角，150亩露天无丝豆角，实现无丝豆角产出50万斤，实现产值125万元 | 带动生产、雇佣务工、
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 双路镇 | 双路村 | 沙棘、玉米、山楂杂粮饮料加工 | 新建 | 双路村 | 2025.3 | 2025.12 | 供销社 | 建设沙棘饮料生产线一条年产沙棘原浆600吨、沙棘原浆饮料600万瓶、建设2000平方米生产车间 | 300 | 300 |  | 1000 | 年产沙棘原浆600吨、沙棘原浆饮料600万瓶 | 带动生产、雇佣务工、
15 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | 庭院经济 | 新建 | 发展庭院种植 | 2025.3 | 2025.11 | 各乡镇 | 结合农户房前屋后、院内院外等农村人居环境整治，打造2000户左右高质量庭院经济示范户 | 300 | 300 |  | 4000 | 预计带动农户2000余户，户均增收1000元左右 | 其他，带动生产
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹅城镇 | 全镇26村 | 汾河川土地高效节水灌溉 | 新建 | 全镇26村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 西坡崖至西大树段3240亩耕地进行高质量推进水浇地农田建设 | 500 | 500 |  | 5100 | 改善种植条件，增加农户收入 | 带动生产、其他
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鹅城镇 | 全镇26村 | 高产优质“杂交谷”仓储、育种制种建设三期 | 续建 | 全镇26村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 仓库内部附属建设，3个大棚建设，500亩示范田 | 300 | 300 |  | 240 | 扩大杂交谷育种区域，增加农户收入， | 带动生产、其他
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 鹅城镇 | 风沟村 | 物流园区 | 新建 | 风沟村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 新建仓库3000平方，场地硬化3000平方 | 200 | 200 |  | 1200 | 增加集体收入 | 其他
19 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 杜家村镇 | 磨管峪村 | 狮子崖旅游景点开发 | 新建 | 磨管峪村 | 2025.4 | 2025.11 | 杜家村镇 | 开发狮子崖旅游景点 | 200 | 200 |  | 847 | 增加集体收入 | 带动生产、其他
20 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 杜家村镇 | 前文明村 | 淀粉加工 | 新建 | 前文明村 | 2025.4 | 2025.11 | 杜家村镇 | 建设淀粉加工厂一座，并购买相应设备 | 35 | 35 |  | 25 | 每年预计加工土豆淀粉6吨，加工成品粉条5000斤，土豆凉粉2000斤，增加集体收入 | 带动生产、其他
21 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 双路镇 | 程子坪村 | 散养鸡扩建 | 扩建 | 程子坪村 | 2025.4 | 2025.11 | 双路镇 | 建设长90米，宽13米，总面积1170平米可容纳2.2只蛋鸡的养殖棚一座；购买蛋鸡2万只，建设散养鸡围栏500米，购买散养土鸡1万只 | 200 | 200 |  | 20 | 项目建设后可提升养鸡厂产能和规模，促进村集体经济增收，增加就业岗位，带动本村及周边村庄农户就近就业 | 其他、带动生产
22 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 双路镇 | 程子坪村 | 民宿提升改造 | 续建 | 程子坪村 | 2025.4 | 2025.11 | 双路镇 | 升级改造民宿6处 | 56 | 56 |  | 20 | 促进乡村旅游产业发展 | 其他、带动生产
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 段家寨乡 | 段家寨村五家庄村 | 麒麟西瓜种植推广 | 新建 | 段家寨村 五家庄村 | 2025.3 | 2025.11 | 段家寨乡 | 在段家寨村、五家庄村发展成500亩麒麟西瓜基地种植 | 300 | 300 |  | 3377 | 项目建成后，年产麒麟西瓜可达到500余万余斤，年销量可达1000万元以上 | 带动生产、其他
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 段家寨乡 | 石门子村 | 岩青兰茶种植开发 | 续建 | 石门子村 | 2025.3 | 2025.11 | 段家寨乡 | 岩青兰苗木种植500亩，并对本村3000亩的野生岩青兰茶生长基地进行野山坡青石山上扩种 | 300 | 300 |  | 348 | 项目建成后，年产茶叶量可达到3万余斤，年销量可达2000万元以上，纯利润可达到100万元以上 | 带动生产、其他
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 段家寨乡 | 闹林沟村 | 土豆制种 | 新建 | 闹林沟村 | 2025.3 | 2025.11 | 段家寨乡 | 建设配备滴灌浇地的500亩土豆育种制种 | 80 | 80 |  | 483 | 发展500亩高效土豆育种制种植项目，在全县集中推广，推广土豆亩产达到5000斤以上 | 带动生产、其他
26 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 辛村乡 | 马圈滩村 | 甜糯玉米厂新建 | 新建 | 马圈滩村 | 2025.4 | 2025.11 | 辛村乡 | 购置玉米全自动生产线设备全套 | 200 | 200 |  | 1026 | 发展产业，带动农户增收，预计增加村集体（马圈滩村、腰庄村、乔儿沟村）年收入12万元 | 其他，带动生产
27 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 辛村乡 | 柴水村 | 昆虫乐园 | 新建 | 柴水村 | 2025.5 | 2025.11 | 辛村乡 | 打造亲子乐园、引进沙池、虫洞、标本展示陈列区等配套设施等 | 100 | 100 |  | 314 | 发展产业，带动农户增收，预计增加村集体年收入5万元 | 其他，带动生产
28 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 辛村乡 | 辛村 | 食用菌菌种生产示范 | 新建 | 辛村 | 2025.5 | 2025.11 | 辛村乡 | 菌种加工厂房及配套实施等 | 200 | 200 |  | 907 | 发展产业，带动农户增收，预计增加村集体年收入15万元 | 其他，带动生产
29 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 辛村乡 | 辛村 | 蛋鸡养殖场扩建 | 新建 | 辛村 | 2025.5 | 2025.11 | 辛村乡 | 场地硬化3000平米，厂房一座、围墙、大门、做排洪渠、道路维修、购买鸡舍设备等 | 120 | 120 |  | 907 | 发展产业，带动农户增收，预计增加村集体年收入5万元 | 其他，带动生产
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 王村镇 | 下王村至羊儿岭村 | 优质高产番茄种植基地建设 | 新建 | 下王村至羊儿岭村 | 2025.3 | 2025.11 | 王村镇 | 温室大棚110座，占地约110亩；灌溉与施肥系统，仓库、冷链物流配套设施，病虫害防治设备 | 330 | 330 |  | 600 | 提供就业机会，促进产业升级，带动相关产业发展 | 带动生产、其他
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 王村镇 | 下王村 | 羊肚菌(三期) | 续建 | 下王村 | 2025.3 | 2025.11 | 王村镇 | 建设大棚约20亩 | 150 | 150 |  | 80 | 联农带农，提供就业机会 | 带动生产、其他
32 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 丰润镇 | 前润子村、丰润村、步六社村、泊水村 | 大麦虫养殖 | 新建 | 前润子村、丰润村、步六社村、泊水村 | 2025.4 | 2025.11 | 丰润镇 | 以农户分散养殖的形式，利用集中资产，改造建设恒温养殖车间，有效带动农户增收和增加村集体经济收入 | 100 | 100 |  | 71 | 发展产业，带动农户增收，增加村集体收入 | 其他，带动生产
33 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 丰润镇 | 泊水村 | 大麦虫出口建设 | 新建 | 泊水村 | 2025.4 | 2025.11 | 丰润镇 | 建设生产及加工车间、冷库，购置设备及配套辅助设施等 | 150 | 150 |  | 23 | 发展产业，带动务工，带动农户增收，增加村集体收入 | 其他，带动生产
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 神峪沟乡 | 神峪沟村 | 蔬菜种植 | 新建 | 神峪沟村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 种植蔬菜约100亩 | 60 | 60 |  | 200 | 壮大村集体经济、带动部分劳动力增收 | 带动生产，其他
35 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 神峪沟乡 | 神峪沟村 | 富硒山楂梨膏二期 | 续建 | 神峪沟村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 购买山楂加工设备、工料等 | 100 | 100 |  | 200 | 壮大村集体经济、带动部分劳动力增收 | 带动生产，其他
36 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 神峪沟乡 | 葱旺村 | 土豆淀粉加工 | 新建 | 葱旺村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 购买机器设备 | 58 | 58 |  | 495 | 壮大村集体经济、带动部分劳动力增收 | 带动生产，其他
37 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 娘子神乡 | 山浪村 | 葵花生产加工 | 新建 | 山浪村 | 2025.5 | 2025.12 | 娘子神乡 | 新建厂房2000㎡，购置干炒、包装、分离等加工设备 | 200 | 200 |  | 8 | 带动务工收入 增加集体收入 | 带动务工收入
38 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 娘子神乡 | 曹峪村 | 水泥预制品加工 | 新建 | 曹峪村 | 2025.4 | 2025.11 | 娘子神乡 | 新建厂房，购置加工设备 | 200 | 200 |  | 11 | 增加村集体收入，带动务工 | 其他，带动生产
39 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 娘子神乡 | 曹峪村 | 煤制品辅助设施加工 | 新建 | 曹峪村 | 2025.4 | 2025.11 | 娘子神乡 | 新建厂房，购置加工设备 | 200 | 200 |  | 10 | 增加村集体收入，带动务工 | 其他，带动生产
40 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 康家会镇 | 砚湾村 | 养殖业基地 | 新建 | 砚湾村 | 2025.4 | 2025.11 | 康家会镇 | 新建养鹅基地，总占地面积大约10亩，新建鹅棚420平米，每栋长24米×宽10米×高4.5米，饲料库220平米，一栋长19米×宽10米×高4.5米，扩建养鱼基地，硬化道路水渠，清理鱼塘，买鱼苗50000尾巴，环保设施水电路等全部配套齐全 | 150 | 150 |  | 125 | 实现获利12万的目标 | 带动生产
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 康家会镇 | 铺上村 | 无丝豆角大棚种植 | 新建 | 铺上村 | 2025.3 | 2025.11 | 康家会镇 | 建设30亩塑料膜大棚，种植30亩无丝豆角 | 80 | 80 |  | 100 | 两茬种植30亩无丝豆角，实现无丝豆角产出15万斤，实现产值37.5万元 | 带动生产、、就业务工、收益分红
42 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 康家会镇 | 青年庄村 | 养殖基地 | 新建 | 青年庄村 | 2025.3 | 2025.11 | 康家会镇 | 厂房建设13000平米及附属设施，猪5000头 | 900 | 900 |  | 89 | 村集体收入50万 | 带动生产、其他
43 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 赤泥窊乡 | 造军村 | 杂粮晾晒仓储加工（三期） | 续建 | 造军村 | 2025.3 | 2025.11 | 赤泥窊乡 | 新建仓储库房8间、回填及硬化晾晒场地4000平方米、新建围墙及隔栏250米、护坝370米及生产车间配套附属设施 | 150 | 150 |  | 962 | 延长优势产业链 发展特色加工业 | 带动生产、其他
44 | 就业项目 | 务工补助 | 脱贫劳动力就业稳岗补助 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | 脱贫劳动力 就业稳岗补助 | 新建 | 全县12个乡镇各村 | 2025.6 | 2025.12 | 各乡镇 | 对全县外出务工的脱贫户和监测对象劳动力发放就业稳岗补助 | 1300 | 1300 |  | 18919 | 积极引导和鼓励脱贫户和监测对象劳动力实现务工就业，有效落实就业帮扶政策，推动脱贫人口和监测对象稳定增收 | 其他, 就业务工
45 | 就业项目 | 务工补助 | 外出务工交通补贴 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | 外出务工交通补贴 | 新建 | 全县12个乡镇各村 | 2025.1 | 2025.12 | 各乡镇 | 对全县外出务工的脱贫户和监测对象劳动力发放一次性交通补贴 | 1100 | 1100 |  | 22760 | 积极引导和鼓励脱贫户和监测对象劳动力实现务工就业，有效落实就业帮扶政策，推动脱贫人口和监测对象稳定增收 | 其他, 就业务工
46 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | 致富带头人培训 | 新建 | 全县12个乡镇各村 | 2025.4 | 2025.11 | 农业农村局 | 培训111人 | 38.85 | 38.85 |  | 340 | 通过111名致富带头人培训，带动所在区域群众增收致富 | 其他
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 赤泥窊乡、鹅城镇、丰润镇、王村镇、辛村乡、中庄乡 | 龙家庄村、马家沟村、泊水村、曹家沟村、善应村、老坡地村、白道底村 | 水源井及配套设施 | 新建 | 龙家庄村、马家沟村、泊水村、曹家沟村、善应村、老坡地村、白道底村 | 2025.4 | 2025.11 | 水利局 | 新打深井7眼，新建井泵房7座，配套机电设备7套，配齐蓄水池、输电线路、管道等 | 300 | 300 |  | 3841 | 巩固提升7村3841人的供水保障水平 | 其他
48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 康家会镇、王村镇、辛村乡 | 康家会村、王村、辛村供水工程 | 集中供水工程水质净化提升 | 新建 | 康家会村、王村、辛村 | 2025.4 | 2025.11 | 水利局 | 水源、蓄水池标准化改造，管理房及安装净水设备、消毒、安防设备 | 240 | 240 |  | 9602 | 改善提升9602人的供水水质 | 其他
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 丰润镇 | 丰润村 | 水质净化提升 | 新建 | 丰润村 | 2025.4 | 2025.11 | 水利局 | 水源、蓄水池标准化改造，管理房及安装净水设备、消毒、安防设备 | 65 | 65 |  | 2345 | 改善提升2345人的供水水质 | 其他
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | 饮水安全维修 | 新建 | 全县 12个乡镇 | 2025.4 | 2025.11 | 水利局 | 管道维修、水泵更换、水处理设备滤芯更换等 | 85 | 85 |  | 2675 | 保证饮水安全长效运行 | 其他
51 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 丰润镇、段家寨、赤泥窊、娑婆乡 | 赤泥窊村、会松沟村、丰润村、东镇村、娑婆村等 | 老旧管网改造 | 新建 | 赤泥窊村、会松沟村、丰润村、东镇村、娑婆村等 | 2025.4 | 2025.11 | 水利局 | 老旧管网改造 | 300 | 300 |  | 4800 | 巩固提升10村4850人的供水保障水平 | 其他
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 鹅城镇 | 宋家村 | 田间路建设 | 新建 | 宋家村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 硬化田间路4公里 | 200 | 200 |  | 760 | 改善生产条件 | 其他
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 鹅城镇 | 窑会村 | 街巷硬化 | 新建 | 窑会村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 残墙断壁维修2500米，道路硬化7000米及周边环境整理 | 200 | 200 |  | 622 | 改善人居环境 | 其他
54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 鹅城镇 | 宋家村 | 街巷硬化 | 新建 | 宋家村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 街巷硬化8000平方米 | 100 | 100 |  | 760 | 改善生产条件 | 其他
55 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 鹅城镇 | 西崖底村 | 街巷硬化 | 新建 | 西崖底村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 街巷硬化5000平方米 | 59 | 59 |  | 910 | 改善人居环境 | 其他
56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 鹅城镇 | 东崖村 | 人居环境整治 | 新建 | 东崖村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 道路铺油400平方米，浆砌石挡墙800立方米 | 80 | 80 |  | 1008 | 增加集体收入 | 其他
57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 鹅城镇 | 新会村 | 人居环境整治 | 新建 | 新会村狍子坡、孟家洼组 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 狍子坡组新建浆砌石挡墙1000m³及道路硬化400米；孟家洼组新建浆砌石挡墙500m³及道路硬化100米 | 80 | 80 |  | 626 | 改善人居环境 | 其他
58 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 鹅城镇 | 牛家会村 | 人居环境整治 | 新建 | 牛家会村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 街巷硬化及雨水管道800米，村内桥2座 | 140 | 140 |  | 723 | 改善人居环境
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 鹅城镇 | 赵王城村 | 公路沿线立面整修 | 新建 | 赵王城村 | 2025.4 | 2025.11 | 鹅城镇 | 墙面整修4700㎡；残墙断壁700m³；水泥硬化修补350㎡以及周边环境整治 | 59 | 59 |  | 340 | 改善人居环境
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 杜家村镇 | 曲峪村 | 垫地开发基本农用田 | 新建 | 曲峪村 | 2025.4 | 2025.11 | 杜家村镇 | 垫地开发基本农用田 | 80 | 80 |  | 517 | 改善种植条件，增加农户收入 | 带动生产、其他
61 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杜家村镇 | 堂尔上村 | 道路建设 | 新建 | 堂尔上村 | 2025.4 | 2025.11 | 杜家村镇 | 村道路硬化3千米及建设农桥一座 | 80 | 80 |  | 532 | 改善人居环境 | 其他
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杜家村镇 | 井沟村 | 道路建设 | 新建 | 井沟村 | 2025.4 | 2025.11 | 杜家村镇 | 通户路建设2千米 | 80 | 80 |  | 486 | 改善人居环境 | 其他
63 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杜家村镇 | 黑土塔村 | 街道硬化 | 新建 | 黑土塔村 | 2025.4 | 2025.11 | 杜家村镇 | 道路硬化2千米 | 50 | 50 |  | 80 | 改善人居环境 | 其他
64 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杜家村镇 | 高家村 | 道路和下水排污建设 | 新建 | 高家村 | 2025.4 | 2025.11 | 杜家村镇 | 村内道路硬化和下水排污建设 | 260 | 260 |  | 386 | 改善人居环境 | 其他
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 杜家村镇 | 大端地村 | 河道、水渠建设 | 新建 | 大端地村风台尾组 | 2025.4 | 2025.11 | 杜家村镇 | 河道整治、修建水渠 | 60 | 60 |  | 98 | 改善人居环境 | 其他
66 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 双路镇 | 神家村 | 人居环境提升 | 新建 | 神家村 | 2025.4 | 2025.11 | 双路镇 | 浆砌石挡护坡75米，排洪渠70米，场地硬化2300平米 | 57 | 57 |  | 736 | 提升人居环境 | 其他
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 双路镇 | 盆子水村 | 人居环境提升 | 新建 | 盆子水村 | 2025.4 | 2025.11 | 双路镇 | 硬化道路及修建排水渠800米 | 110 | 110 |  | 699 | 提升人居环境 | 其他
68 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 双路镇 | 向阳村（堡子湾组） | 人居环境提升 | 新建 | 堡子湾 | 2025.4 | 2025.11 | 双路镇 | 砌石挡墙55米及村内混泥土道路硬化1700米 | 58 | 58 |  | 870 | 提升人居环境 | 其他
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 双路镇 | 程子坪村 | 护村坝 | 新建 | 程子坪村 | 2025.4 | 2025.11 | 双路镇 | 砌筑石挡墙240米 | 59 | 59 |  | 803 | 提升人居环境 | 其他
70 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 双路镇 | 寨上村 | 人居环境提升 | 新建 | 寨上村 | 2025.4 | 2025.11 | 双路镇 | 村内道路硬化3600平米 | 48 | 48 |  | 390 | 提升人居环境 | 其他
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 双路镇 | 张旗村 | 街巷硬化 | 新建 | 张旗村 | 2025.4 | 2025.11 | 双路镇 | 沥青混凝土道路3500坪米；水泥混凝土路面4000平米；管涵3处，石挡墙37米 | 163 | 163 |  | 481 | 提升人居环境 | 其他
72 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 双路镇 | 南沟村 | 人居环境提升 | 新建 | 南沟村 | 2025.4 | 2025.11 | 双路镇 | 硬化街道3516平米，浆砌石挡墙790立方米，铺设直径300波纹管12米等 | 45 | 45 |  | 358 | 提升人居环境 | 其他
73 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 段家寨乡 | 五家庄村 | 人居环境整治 | 新建 | 五家庄村 | 2025.4 | 2025.10 | 段家寨乡 | 巷道沥青混凝土路面约10000平方，水泥混凝土硬化约3500m²；街巷残墙断壁整治约6000m²，老旧房整治彩钢盖顶约2420平方米等 | 100 | 100 |  | 2227 | 提升人居环境 改善村容村貌 | 其他
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 段家寨乡 | 永安镇村 | 基础设施建设 | 新建 | 永安镇村 | 2025.3 | 2025.1 | 段家寨乡 | 混凝土硬化约1530平方米，道路两旁立面整治约5500平方米，石砌矮墙+铁艺围栏约230米 | 106 | 106 |  | 688 | 提升人居环境 改善村容村貌 | 其他
75 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 段家寨乡 | 段家寨村 | 人居环境整治 | 新建 | 段家寨村 | 2025.4 | 2025.10 | 段家寨乡 | 混凝土硬化约2600平方米，道路两旁立面整治约6900平方米，石砌矮墙+铁艺围栏约220米，老旧房整治彩钢盖顶约3300平方米等 | 240 | 240 |  | 1150 | 提升人居环境 改善村容村貌 | 其他
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 段家寨乡 | 沟口村 | 基础设施建设 | 新建 | 沟口村 | 2025.4 | 2025.10 | 段家寨乡 | 沥青混凝土路面约5000平方，；街巷残墙断壁整治约2000m²，石砌矮墙+铁艺围栏约500米 | 120 | 120 |  | 825 | 提升人居环境 改善村容村貌 | 其他
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 段家寨乡 | 贺丰村 | 基础设施建设 | 新建 | 贺丰村 | 2025.4 | 2025.10 | 段家寨乡 | 混凝土硬化约1530平方米，道路两旁立面整治约2000平方米，石砌矮墙+铁艺围栏约200米 | 59 | 59 |  | 532 | 提升人居环境 改善村容村貌 | 其他
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 段家寨乡 | 苍峪沟村 | 基础设施建设 | 新建 | 苍峪沟村 | 2025.4 | 2025.10 | 段家寨乡 | 混凝土硬化及沥青路面约2000平方米，道路两旁立面整治约5000平方米，石砌矮墙+铁艺围栏约160米 | 58 | 58 |  | 469 | 提升人居环境 改善村容村貌 | 其他
79 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 辛村乡 | 马圈滩村 | 人居环境整治 | 新建 | 马圈滩村 | 2025.5 | 2025.11 | 辛村乡 | 硬化街道4000平米，其他维修等 | 55 | 55 |  | 272 | 改善人居环境，提高生活质量，优化村容村貌 | 其他
80 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 辛村乡 | 马尾沟村 | 人居环境整治 | 新建 | 马尾沟村 | 2025.5 | 2025.11 | 辛村乡 | 硬化街道6500平米，石挡墙，其他维修等 | 80 | 80 |  | 331 | 改善人居环境，提高生活质量，优化村容村貌 | 其他
81 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 辛村乡 | 管进村 | 人居环境整治 | 新建 | 管进村 | 2025.5 | 2025.11 | 辛村乡 | 硬化街道，石挡墙，其他维修等 | 100 | 100 |  | 647 | 改善人居环境，提高生活质量，优化村容村貌 | 其他
82 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 辛村乡 | 驸马滩村 | 人居环境整治 | 新建 | 驸马滩村 | 2025.5 | 2025.11 | 辛村乡 | 硬化街道1200米，其他维修等 | 50 | 50 |  | 519 | 改善人居环境，提高生活质量，优化村容村貌 | 其他
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 辛村乡 | 石茄沟村 | 道路改造 | 新建 | 石茄沟村—化林湾村 | 2025.5 | 2025.11 | 辛村乡 | 硬化道路1200米、小桥一座 | 58 | 58 |  | 553 | 改善人居环境，提高生活质量，优化村容村貌 | 其他
84 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 王村镇 | 下高崖村 | 人居环境整治 | 新建 | 下高崖村 | 2025.3 | 2025.11 | 王村镇 | 污水治理：建设村主管道，个户管道，改变雨水、污水满村流的现状 | 150 | 150 |  | 60 | 受益群众满意度提升 | 其他
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 王村镇 | 下高崖村 | 滩地农田改造 | 新建 | 下高崖村 | 2025.3 | 2025.11 | 王村镇 | 村滩地200亩平整加厚土层，治理河道，蓄水排水 | 200 | 200 |  | 60 | 受益群众满意度提升 | 其他
86 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 丰润镇 | 丰润村 | 示范村建设 | 新建 | 丰润村 | 2025.4 | 2025.11 | 丰润镇 | 铺设污水收集管道、整治残墙断壁，其他维修等 | 200 | 200 |  | 504 | 改善人居环境，提高生活质量，优化村容村貌 | 其他
87 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 丰润镇 | 庆鲁村 | 人居环境整治 | 新建 | 庆鲁村 | 2025.4 | 2025.11 | 丰润镇 | 整治残墙断壁，其他维修等 | 30 | 30 |  | 81 | 改善人居环境，提高生活质量，优化村容村貌 | 其他
88 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 丰润镇 | 前润子村 | 人居环境整治 | 新建 | 前润子村 | 2025.4 | 2025.11 | 丰润镇 | 硬化街道，石挡墙，整治残墙断壁，其他维修等 | 100 | 100 |  | 104 | 改善人居环境，提高生活质量，优化村容村貌 | 其他
89 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 丰润镇 | 石家沟村 | 人居环境整治 | 新建 | 石家沟村 | 2025.4 | 2025.11 | 丰润镇 | 石挡墙，整治残墙断壁，其他维修等 | 70 | 70 |  | 113 | 改善人居环境，提高生活质量，优化村容村貌 | 其他
90 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 神峪沟乡 | 神峪沟村 | 人居环境整治 | 新建 | 神峪沟村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 街道硬化约1400㎡，石挡墙建设约130m³，田间路建设约400米等 | 59 | 59 |  | 200 | 提升人居环境 改善村容村貌 | 其他
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 神峪沟乡 | 胡家沟村 | 田间路硬化工程 | 新建 | 胡家沟村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 田间路硬化约3公里等 | 105 | 105 |  | 406 | 改善农户生产生活条 件，提高农业产业效 能 | 其他
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 神峪沟乡 | 任家贺村 | 农村基础设施 | 新建 | 任家贺村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 街巷硬化约2公里等 | 58 | 58 |  | 375 | 提升人居环境 改善村容村貌 | 其他
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 神峪沟乡 | 葱旺村 | 护村坝建设 | 新建 | 葱旺村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 护村坝建设约600m³，路面硬化约300㎡等 | 58 | 58 |  | 495 | 改善农户生产生活条 件，提高农业产业效 能 | 其他
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 神峪沟乡 | 袁家舍村 | 田间道路硬化 | 新建 | 袁家舍村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 田间路建设约1公里等 | 50 | 50 |  | 334 | 改善农户生产生活条 件，提高农业产业效 能 | 其他
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 神峪沟乡 | 杜家庄村 | 田间路 | 新建 | 杜家庄村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 硬化田间路约1公里等 | 50 | 50 |  | 80 | 改善农户生产生活条 件，提高农业产业效 能 | 其他
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 神峪沟乡 | 后润子村 | 田间道路硬化 | 新建 | 后润子村 | 2025.4 | 2025.11 | 神峪沟乡 | 田间道路硬化约1公里等 | 50 | 50 |  | 300 | 改善农户生产生活条 件，提高农业产业效 能 | 其他
97 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 娘子神乡 | 牛泥村 | 人居环境整治 | 新建 | 牛泥村 | 2025.5 | 2025.11 | 娘子神乡 | 铺设污水收集管道、整治残墙断壁，修建护坝等 | 300 | 300 |  | 594 | 提升基础设施建设，改善农村居住条件，打造宜居环境 | 其他
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 娘子神乡 | 利润村 | 人居环境整治 | 新建 | 利润村 | 2025.5 | 2025.11 | 娘子神乡 | 村东街巷硬化1500㎡，修缮残垣断壁60米 | 70 | 70 |  | 352 | 改善农村居住条件，打造宜居环境 | 其他
99 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 娘子神乡 | 赵黄村 | 污水处理工程 | 新建 | 赵黄村 | 2025.5 | 2025.11 | 娘子神乡 | 铺设污水收集管道3000m | 300 | 300 |  | 353 | 提升基础设施建设，保障村民生产生活水平 | 其他
100 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 康家会镇 | 康家会村 | 人居环境整治 | 新建 | 康家会村 | 2025.4 | 2025.11 | 康家会镇 | 巷路硬化3000平米，残垣断壁500米，打土墙1000米等 | 200 | 200 |  | 1420 | 改善人居环境 | 其他
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 康家会镇 | 悬钟村 | 道路 | 新建 | 悬钟村 | 2025.4 | 2025.11 | 康家会镇 | 悬钟村三个组的通村路建设；村内道路维修 | 80 | 80 |  | 40 | 改善人居环境 | 其他
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 康家会镇 | 柳林村 | 打坝 | 新建 | 柳林村 | 2025.4 | 2025.11 | 康家会镇 | 打坝1500米 | 300 | 300 |  | 293 | 保护耕地 | 其他
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 康家会镇 | 柳林村 | 垫地 | 新建 | 柳林村 | 2025.4 | 2025.11 | 康家会镇 | 垫地200亩 | 200 | 200 |  | 293 | 保护耕地 | 其他
104 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 娑婆乡 | 娑婆村 | 人居环境整治 | 新建 | 娑婆村 | 2025.4 | 2025.11 | 娑婆乡 | 整治残墙断壁110米，硬化街巷1800平米，新建改建排水沟渠450米等 | 110 | 110 |  | 1420 | 改善人居环境 | 其他
105 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 娑婆乡 | 西沟村 | 人居环境整治 | 新建 | 西沟村 | 2025.4 | 2025.11 | 娑婆乡 | 整治街巷220米，新建护村护地坝180米等 | 48 | 48 |  | 280 | 改善人居环境 | 其他
106 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 娑婆乡 | 向阳寨村 | 人居环境整治 | 新建 | 向阳寨村 | 2025.4 | 2025.11 | 娑婆乡 | 新建道路挡土墙80米，街巷硬化1500平米，排水管道220米等 | 50 | 50 |  | 600 | 改善人居环境 | 其他
107 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 娑婆乡 | 砚湾村 | 街巷硬化 | 新建 | 砚湾村 | 2025.4 | 2025.11 | 娑婆乡 | 街巷硬化4500平方米 | 50 | 50 |  | 620 | 改善人居环境 | 其他
108 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 娑婆乡 | 石城村 | 人居环境整治 | 新建 | 石城村 | 2025.4 | 2025.11 | 娑婆乡 | 残墙断壁维修1500平方 | 50 | 50 |  | 310 | 改善人居环境 | 其他
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 赤泥窊乡 | 赤泥窊村 | 基础设施建设 | 新建 | 赤泥窊村 | 2025.3 | 2025.11 | 赤泥窊乡 | 新建护村坝1000立方米，回填土方3000立方米，维修残墙断壁5000平方米，硬化街巷5000平方米 | 200 | 200 |  | 1013 | 完善基础设施 建设和美乡村 | 其他
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 赤泥窊乡 | 岩头村 | 排洪渠建设 | 新建 | 岩头村 | 2025.3 | 2025.11 | 赤泥窊乡 | 新建排洪渠300米及其它配套工程 | 150 | 150 |  | 399 | 完善基础设施 建设和美乡村 | 其他
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 赤泥窊乡 | 造军村 | 护村坝建设 | 新建 | 造军村 | 2025.3 | 2025.11 | 赤泥窊乡 | 新建护村坝300米 维修残墙断壁500平方米、护坡30平方米 | 59 | 59 |  | 315 | 完善基础设施 建设和美乡村 | 其他
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 赤泥窊乡 | 羊圈坪村 | 基础设施建设 | 新建 | 羊圈坪村 | 2025.3 | 2025.11 | 赤泥窊乡 | 新建排洪渠150米、维修残墙断壁1000平方米 | 72 | 72 |  | 622 | 完善基础设施 建设和美乡村 | 其他
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 赤泥窊乡 | 上牛庄村 | 人居环境整治 | 新建 | 上牛庄村 | 2025.3 | 2025.11 | 赤泥窊乡 | 维修残墙断壁1000平方米及其它配套工程 | 58 | 58 |  | 321 | 完善基础设施 建设和美乡村 | 其他
114 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 赤泥窊乡 | 范家洼村 | 人居环境整治 | 新建 | 范家洼村 | 2025.3 | 2025.11 | 赤泥窊乡 | 硬化街巷600米、护坡300平方米 | 56 | 56 |  | 215 | 完善基础设施 建设和美乡村 | 其他
115 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 全县 12个乡镇 | 全县12个乡镇各村 | 雨露计划 | 新建 | 乡村振兴局 | 2025.4 | 2025.1 | 农业农村局 | 对全县中职、高职（专）、技工学校在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女进行资助 | 379.5 | 379.5 |  | 3950 | 资助全县中职、高职（专）、技工学校在校学生中的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女完成学业 | 其他
19960.35